## Zusammenfassung
Durchlaufzeitberechnung Fertigung – Zusammenfassung
Zweck | Warteschlange, Rüstzeit, Prozesszeit und Transportzeit je Auftrag zusammenführen.
Datenquelle | Manuell gepflegte Aufträge sowie veränderbare Anlagen- und Warnparameter.
Sichtbares Ergebnis | Durchlaufzeit, voraussichtlicher Endtermin, Terminrisiken und Anlagenlast.
Nutzer | Produktionsplanung, Arbeitsvorbereitung und Fertigungssteuerung eines fiktiven Betriebs.
Zeitpunkt | Planungsstand vom 08.09.2026; Nutzung vor der betrieblichen Reihenfolgeentscheidung.
Unterstützte Entscheidung | Terminrisiken zuerst prüfen und danach Reihenfolge oder Kapazitätszuordnung manuell anpassen.
Kennzahl | Wert | Bedeutung | Zeitkomponente | Summe [h]
Erfasste Aufträge |  | Zeilen mit Auftragsnummer | Warteschlange
Vollständig planbar |  | Aufträge ohne Pflichtfeldfehler | Rüstzeit
Terminrisiken |  | Endtermin liegt nach Bedarfstermin | Prozesszeit
Ø Durchlaufzeit [h] |  | Mittelwert der berechneten Stunden | Transportzeit
Max. Durchlaufzeit [h] |  | Größter Einzelwert | Summe Komponenten
Gesamtbedarf [h] |  | Summe aller Durchlaufzeitkomponenten | Berechnete Durchlaufzeit
Belegte Arbeitstage |  | Summe gerundeter Arbeitstage | Kontrolldifferenz
Doppelte Auftragsnummern |  | Manuell zu bereinigende Dubletten
Anlage | Aufträge | Last [h] | Rechnerische Anlagentage
FIK-M01
FIK-D02
FIK-F03
FIK-P04
Planungsstatus | Anzahl
Terminrisiko
Plausibilität prüfen
Im Plan
Ohne Bedarfstermin
Abgeschlossen
Eingabe unvollständig

## Aufträge
Aufträge – Eingabe und Durchlaufzeitberechnung
Zweck | Aufträge erfassen und deren erwartete Durchlaufzeit in nachvollziehbare Zeitanteile zerlegen.
Datenquelle | Gelbe Zellen werden manuell gepflegt; Anlagenwerte werden aus dem Blatt Parameter gelesen.
Sichtbares Ergebnis | Berechneter Endtermin und Planungsstatus je Auftrag über 100 vorbereitete Zeilen.
Hinweis | Gelb = veränderbare Eingabe. Weiße oder beige Zellen enthalten Formeln.
Auftragsnummer | Artikel | Anlage | Verantwortungsrolle | Starttermin | Menge [Stk] | Priorität | Status | Warteschlange [h] | Rüstzeit [h] | Zykluszeit [min/Stk] | Prozesszeit [h] | Transport [h] | Gesamtdurchlaufzeit [h] | Kapazität [h/Tag] | Belegte Arbeitstage | Endtermin | Bedarfstermin | Abweichung [Kalendertage] | Planungsstatus
FIK-AUF-2026-001 | Fiktivgehäuse A17 | FIK-M01 | Produktionsplanung | 2026-09-14 | 120 | Normal | Geplant | 4 | [8 empty] | 2026-09-16
FIK-AUF-2026-002 | Fiktivwelle B24 | FIK-D02 | Fertigungssteuerung | 2026-09-15 | 340 | Hoch | Freigegeben | 6 | [8 empty] | 2026-09-15
FIK-AUF-2026-003 | Fiktivträger C08 | FIK-F03 | Arbeitsvorbereitung | 2026-09-16 | 75 | Normal | Entwurf | 3.5
FIK-AUF-2026-004 | Fiktivdeckel D31 | FIK-P04 | Schichtkoordination | 2026-09-17 | 1 | Niedrig | Geplant | 0 | [8 empty] | 2026-09-17
FIK-AUF-2026-005 | Fiktivrahmen E12 | FIK-M01 | Produktionsplanung | 2026-09-18 | 900 | Hoch | Freigegeben | 12 | [8 empty] | 2026-10-06
FIK-AUF-2026-006 | Fiktivbolzen F06 | FIK-D02 | Fertigungssteuerung | 2026-09-21 | 200 | Normal | Abgeschlossen | 2 | [8 empty] | 2026-09-21
FIK-AUF-2026-007 | Fiktivplatte G19 | FIK-F03 | Arbeitsvorbereitung | 2026-09-22 | 600 | Eilig | In Arbeit | 10 | [8 empty] | 2026-09-25
FIK-AUF-2026-008 | Fiktivkappe H27 | FIK-P04 | Schichtkoordination | 2026-09-23 | 160 | Normal | Geplant | 1 | [8 empty] | 2026-09-24
FIK-AUF-2026-009 | Fiktivachse J42 | FIK-D02 | Produktionsplanung | 2026-09-24 | 10000 | Hoch | Freigegeben | 0 | [8 empty] | 2026-11-04
FIK-AUF-2026-010 | Fiktivring K15 | FIK-M01 | Arbeitsvorbereitung | 2026-09-25 | 60 | Niedrig | Zurückgestellt | 0.25
Formulas:
Endtermin = IF(OR([Auftragsnummer]="",[Starttermin]="",[Belegte Arbeitstage]=""),"",IFERROR(WORKDAY.INTL([Starttermin]-1,[Belegte Arbeitstage],1),""))

## Parameter
Parameter – Anlagen und Planungsannahmen
Zweck | Veränderbare Zeit- und Kapazitätsannahmen für die Berechnung bereitstellen.
Datenquelle | Manuell abgestimmte betriebliche Planungswerte eines eindeutig fiktiven Betriebs.
Sichtbares Ergebnis | Nachvollziehbare Lookup-Werte für Rüsten, Zyklus, Transport und Tageskapazität.
Hinweis | Alle gelben Werte sind Annahmen, keine Normen oder garantierten Leistungswerte.
Anlagenkennung | Anlagenart | Rüstzeit [h] | Zykluszeit [min/Stk] | Transport [h] | Kapazität [h/Tag] | Prüfparameter | Wert | Einheit
FIK-M01 | Montagestation | 1.5 | 4.8 | 0.75 | 8 | Warnschwelle Durchlaufzeit | 40 | h
FIK-D02 | Drehzentrum | 2 | 2.5 | 0.5 | 16 | Warnschwelle Menge | 10000 | Stk
FIK-F03 | Fräszelle | 2.5 | 5.2 | 1 | 16 | Warnschwelle Warteschlange | 80 | h
FIK-P04 | Prüfplatz | 0.75 | 3 | 0.5 | 8 | Bewertungsstichtag | 2026-09-08 | Datum

## Anweisungen
Anweisungen und Kontrollen
Zweck | Nutzung, Datenfelder, Formeln und manuelle Kontrollen der Arbeitsmappe erläutern.
Datenquelle | Dokumentation der in dieser Datei vorbereiteten Eingaben und Berechnungen.
Sichtbares Ergebnis | Prüfbarer Ablauf für eine schlüssige Reihenfolge- und Kapazitätsentscheidung.
Schritt | Vorgehen
1 | Anlagenwerte und Warnschwellen im Blatt Parameter fachlich prüfen; gelbe Zellen sind veränderbar.
2 | Im Blatt Aufträge je Auftrag die gelben Pflichtfelder erfassen. Ein Bedarfstermin ist optional.
3 | Die Datei in Excel vollständig neu berechnen, damit Formeln, Status und Diagramm aktualisiert werden.
4 | In der Zusammenfassung Terminrisiken, Plausibilitätswarnungen und Last je Anlage kontrollieren.
5 | Reihenfolge oder Kapazitätszuordnung außerhalb dieser Datei entscheiden und Änderungen erneut prüfen.
Feld | Datentyp | Einheit | Pflicht | Bei fehlendem Wert | Quelle oder Ergebnis
Auftragsnummer | Text, eindeutig | – | Ja | Berechnungen bleiben leer | Manuelle Auftragskennung
Artikel | Text | – | Ja | Status: Eingabe unvollständig | Fiktive Artikelbezeichnung
Anlage | Auswahlliste | – | Ja | Lookup-Werte bleiben leer | Kennung aus Parameter
Verantwortungsrolle | Auswahlliste | – | Ja | Status: Eingabe unvollständig | Betriebliche Rolle, keine Person
Starttermin | Datum | TT.MM.JJJJ | Ja | Endtermin bleibt leer | Manueller Planungsbeginn
Menge | Ganze Zahl | Stk | Ja | Prozesszeit bleibt leer | Manuelle Planmenge
Priorität | Auswahlliste | – | Ja | Status: Eingabe unvollständig | Manuelle Planungseinstufung
Status | Auswahlliste | – | Ja | Status: Eingabe unvollständig | Manueller Bearbeitungsstand
Warteschlange | Dezimalzahl | h | Ja, 0 zulässig | Gesamtdurchlaufzeit bleibt leer | Manuelle Wartezeitannahme
Rüstzeit | Formel | h | Automatisch | Leer bei fehlender Anlage | VLOOKUP aus Parameter
Zykluszeit | Formel | min/Stk | Automatisch | Leer bei fehlender Anlage | VLOOKUP aus Parameter
Prozesszeit | Formel | h | Automatisch | Leer ohne Menge oder Zyklus | Menge × Zykluszeit ÷ 60
Transport | Formel | h | Automatisch | Leer bei fehlender Anlage | VLOOKUP aus Parameter
Gesamtdurchlaufzeit | Formel | h | Automatisch | Leer bei unvollständigen Anteilen | Summe der vier Zeitanteile
Kapazität | Formel | h/Tag | Automatisch | Leer bei fehlender Anlage | VLOOKUP aus Parameter
Belegte Arbeitstage | Formel | Arbeitstage | Automatisch | Leer ohne Zeit oder Kapazität | Aufgerundete Durchlaufzeit ÷ Kapazität
Endtermin | Formel | TT.MM.JJJJ | Automatisch | Leer ohne Start oder Arbeitstage | Montag bis Freitag, ohne Feiertagskalender
Bedarfstermin | Datum | TT.MM.JJJJ | Nein | Status: Ohne Bedarfstermin | Manuelle Terminvorgabe
Abweichung | Formel | Kalendertage | Automatisch | Leer ohne beide Termine | Endtermin minus Bedarfstermin
Planungsstatus | Formel | – | Automatisch | Leer ohne Auftragsnummer | Termin- und Plausibilitätsbewertung
Kennzahl | Prüfzelle | Berechnungslogik | Erwartetes Beispielergebnis | Leerfall | Einheit oder Aussage
Prozesszeit erster Auftrag | Aufträge!L8 | F8 × K8 ÷ 60 | 9,60 | Leer ohne Menge oder Zykluszeit | h
Gesamtdurchlaufzeit erster Auftrag | Aufträge!N8 | I8 + J8 + L8 + M8 | 15,85 | Leer, wenn ein Zeitanteil fehlt | h
Belegte Arbeitstage erster Auftrag | Aufträge!P8 | Aufrunden von N8 ÷ O8, mindestens 1 | 2 | Leer ohne Durchlaufzeit oder Kapazität | Arbeitstage
Endtermin erster Auftrag | Aufträge!Q8 | Starttermin plus belegte Arbeitstage, Montag bis Freitag | 15.09.2026 | Leer ohne Starttermin | Datum
Planungsstatus erster Auftrag | Aufträge!T8 | Endtermin mit Bedarfstermin und Warnschwellen vergleichen | Im Plan | Leer ohne Auftragsnummer | Entscheidungshinweis
Erfasste Aufträge | Zusammenfassung!B11 | Nichtleere Auftragsnummern in A8:A107 zählen | 10 | 0 | Aufträge
Terminrisiken | Zusammenfassung!B13 | Planungsstatus Terminrisiko in T8:T107 zählen | 2 | 0 | Aufträge
Ø Durchlaufzeit | Zusammenfassung!B14 | Mittelwert positiver Werte in N8:N107 | 65,46 | Leer | h
Max. Durchlaufzeit | Zusammenfassung!B15 | Größter Zahlenwert in N8:N107 | 419,17 | Leer | h
Gesamtbedarf | Zusammenfassung!B16 | Summe von N8:N107 | 654,62 | 0 | h
Belegte Arbeitstage | Zusammenfassung!B17 | Summe von P8:P107 | 53 | 0 | Arbeitstage
Kontrolldifferenz | Zusammenfassung!E17 | Summe der Komponenten minus Summe der Durchlaufzeiten | 0,00 | 0,00 | Muss nach Neuberechnung 0,00 h sein
Manuelle Kontrolle | Erwartetes Verhalten
Normalfall | Zeile 8 ergibt nach Neuberechnung eine Durchlaufzeit von 15,85 h und den Status Im Plan.
Grenzfall | Zeile 11 enthält Menge 1 und Warteschlange 0; beide Eingaben sind zulässig und ergeben weiterhin einen Endtermin.
Leerfall Mitte | In der vorbereiteten Zeile 57 bleiben J57:Q57 sowie S57:T57 leer, solange A57 leer ist.
Leerfall Ende | In der letzten vorbereiteten Zeile 107 bleiben die Ergebniszellen leer, solange A107 leer ist.
Parameterbereich | A10:F109 bietet 100 Anlagenzeilen; Zeile 59 und Zeile 109 sind vorbereitet und anfangs leer.
Dubletten | Eine wiederholte Auftragsnummer oder Anlagenkennung wird rot markiert; legitime Eingaben werden nicht automatisch gelöscht.
Warnschwellen | Werte über Parameter!I10:I12 werden als Plausibilitätsprüfung gekennzeichnet, aber nicht als Norm oder Verbot behandelt.
Kalender | WORKDAY.INTL berücksichtigt Montag bis Freitag. Feiertage, Schichten und Betriebsstillstände sind bei Bedarf manuell zu beurteilen.
Neuberechnung | Nach Änderungen eine vollständige Excel-Neuberechnung ausführen und Kontrolldifferenz 0,00 h prüfen.
Abgrenzung | Keine ERP-/MES-Anbindung, Echtzeitsynchronisierung, Zertifizierung, Konformitätszusage oder Rechtsberatung.