## Zusammenfassung
Engpassplanung Produktion – Zusammenfassung
Zweck: Verdichtung der geplanten Last und verfügbaren Kapazität für eine ausgewählte Anlage. |  |  |  | Datenquelle: manuelle Eingaben aus Aufträge, Kapazitäten und Parameter. | Sichtbares Ergebnis: Unterdeckung je Monat und ein prüfbarer Planungshinweis.
Nutzung und Entscheidung
Nutzer | Produktionsplanung und Fertigungssteuerung
Ausgewählte Anlage | Fräszentrum F-17
Zeitpunkt
Unterstützte Entscheidung | Ob Reihenfolge, Zusatzkapazität oder Planmonat am ausgewählten Engpass angepasst werden soll.
Kennzahlen für sechs Planmonate
Gesamtbedarf |  | Verfügbare Kapazität |  | Unterdeckung
Kritische Monate |  | Maximale Auslastung |  | Planhinweis
Zeitraum | Planbedarf [h] | Kapazität [h] | Unterdeckung [h] | Auslastung

## Aufträge
Aufträge – fiktive Produktionsplanung
Zweck: geplante Auftragslast je Planmonat und Anlage erfassen. |  |  |  | Datenquelle: manuelle Planungsannahmen der fiktiven Fiktivwerk Nord GmbH. |  |  |  | Sichtbares Ergebnis: berechneter Stundenbedarf und Hinweis auf mögliche Engpässe.
Auftrags-Nr. | Artikel | Produktgruppe | Menge [Stk.] | Rüstzeit [h] | Laufzeit [min/Stk.] | Planmonat | Anlage | Priorität | Verantwortungsrolle | Bedarf [h] | Status | Terminrisiko
FW-26-001 | Rotorblock Ravo-41 | Frästeile | 400 | 2 | 20 | 2026-09-01 | Fräszentrum F-17 | Hoch | Feinplanung |  | Eingeplant
FW-26-002 | Trägerplatte Telo-8 | Frästeile | 300 | 1.5 | 18 | 2026-09-01 | Fräszentrum F-17 | Mittel | Feinplanung |  | Freigegeben
FW-26-003 | Kupplungsring Kavo-5 | Präzisionsteile | 500 | 2 | 24 | 2026-10-01 | Fräszentrum F-17 | Hoch | Produktionsplanung |  | Eingeplant
FW-26-004 | Führungsblock Feno-2 | Präzisionsteile | 200 | 1 | 15 | 2026-10-01 | Fräszentrum F-17 | Mittel | Produktionsplanung |  | Eingeplant
FW-26-005 | Aufnahme Arix-7 | Frästeile | 212 | 4 | 30 | 2026-11-01 | Fräszentrum F-17 | Hoch | Kapazitätsplanung |  | Freigegeben
FW-26-006 | Gehäuse Garo-11 | Gehäuseteile | 600 | 3 | 20 | 2026-12-01 | Fräszentrum F-17 | Mittel | Feinplanung |  | Entwurf
FW-26-007 | Spannleiste Sivo-3 | Frästeile | 450 | 2 | 22 | 2027-01-01 | Fräszentrum F-17 | Niedrig | Feinplanung |  | Entwurf
FW-26-008 | Grundkörper Genu-6 | Gehäuseteile | 700 | 3 | 18 | 2027-02-01 | Fräszentrum F-17 | Mittel | Produktionsplanung |  | Eingeplant
FW-26-009 | Wellenstück Wilo-9 | Drehteile | 320 | 1.5 | 10 | 2026-09-01 | Drehzentrum D-08 | Mittel | Kapazitätsplanung |  | Freigegeben
FW-26-010 | Lasche Lumo-4 | Blechteile | 100 | 1 | 30 | 2026-10-01 | Laseranlage L-4 | Niedrig | Produktionsplanung |  | Erledigt

## Kapazitäten
Kapazitäten – fiktive Anlagenplanung
Zweck: verfügbare Monatskapazität je Anlage erfassen und mit dem Auftragsbedarf vergleichen. |  |  | Datenquelle: manuelle Schicht- und Zusatzkapazitätsannahmen. |  |  | Sichtbares Ergebnis: Unterdeckung, Auslastung und planerische Bewertung.
Zeitraum | Anlage | Geplante Schichten | Netto-h je Schicht | Zusatzkapazität [h] | Verfügbare Kapazität [h] | Planbedarf [h] | Unterdeckung [h] | Auslastung | Bewertung
2026-09-01 | Fräszentrum F-17 | 30 | 8 | 0
2026-10-01 | Fräszentrum F-17 | 30 | 8 | 0
2026-11-01 | Fräszentrum F-17 | 14 | 7.5 | 5
2026-12-01 | Fräszentrum F-17 | 29 | 8 | 18
2027-01-01 | Fräszentrum F-17 | 30 | 8 | 0
2027-02-01 | Fräszentrum F-17 | 30 | 8 | 0
2026-09-01 | Drehzentrum D-08 | 20 | 8 | 0
2026-10-01 | Laseranlage L-4 | 18 | 8 | 0
2026-11-01 | Montageplatz M-3 | 25 | 8 | 0
2026-10-01 | Drehzentrum D-08 | 22 | 8 | 0

## Parameter
Parameter – Auswahlwerte und Planungsannahmen
Zweck: stabile Auswahlwerte und veränderbare Planungsannahmen zentral bereitstellen. |  |  | Datenquelle: manuelle Festlegung durch die betriebliche Planung. |  | Sichtbares Ergebnis: konsistente Listen sowie ein nachvollziehbarer Warnschwellwert.
Anlage | Planerische Bezeichnung |  |  | Priorität | Verantwortungsrolle | Auftragsstatus
Fräszentrum F-17 | fiktives restriktives Fräszentrum |  |  | Hoch | Feinplanung | Entwurf
Drehzentrum D-08 | fiktives Drehzentrum |  |  | Mittel | Produktionsplanung | Eingeplant
Laseranlage L-4 | fiktive Laseranlage |  |  | Niedrig | Kapazitätsplanung | Freigegeben
Montageplatz M-3 | fiktiver Montageplatz |  |  |  | Schichtkoordination | Erledigt
Zurückgestellt
Parameter | Wert | Einheit | Bedeutung und Verhalten
Warnschwelle Auslastung | 90% | % | Ab diesem Wert wird eine Kapazitätszeile als „Nahe Grenze“ gekennzeichnet.
Beginn Planungshorizont | 2026-09-01 | Monat | Erster Monat der sechsmonatigen Zusammenfassung.

## Hinweise
Hinweise, Datenfelder und Kontrollen
Zweck: Nutzung, Feldlogik, Prüfergebnisse und manuelle Kontrollen verständlich dokumentieren. |  |  | Datenquelle: Aufbau und Formeln dieser Arbeitsmappe. |  |  | Sichtbares Ergebnis: kontrollierbare Erwartungen für Normal-, Leer- und Grenzfälle.
Nutzung und Abgrenzung
Nutzer | Produktionsplanung, Fertigungssteuerung oder Kapazitätsplanung.
Zeitpunkt | Vor einer manuellen Planungsrunde; das Datum in der Zusammenfassung folgt der letzten Excel-Neuberechnung.
Eingaben | Gelbe Zellen enthalten manuell änderbare Annahmen. Formelzellen dürfen nicht überschrieben werden.
Entscheidung | Unterdeckte Monate erkennen und anschließend Reihenfolge, Planmonat oder Zusatzkapazität betrieblich prüfen.
Abgrenzung | Keine ERP-/MES-Anbindung, keine Echtzeitsynchronisierung und keine automatische Freigabe.
Beispieldaten | Alle Aufträge, Artikel, Anlagen und der Betrieb Fiktivwerk Nord GmbH sind eindeutig fiktiv.
Blatt | Feld | Datentyp | Einheit | Pflicht | Verhalten bei fehlendem Wert | Erläuterung
Aufträge | Auftrags-Nr. | Text | – | Ja | Ganze Zeile bleibt ohne Ergebnis. | Eindeutig; Duplikate werden rot markiert.
Aufträge | Artikel | Text | – | Ja | Terminrisiko zeigt „Eingabe prüfen“. | Fiktive Artikelbezeichnung.
Aufträge | Produktgruppe | Text | – | Ja | Terminrisiko zeigt „Eingabe prüfen“. | Planerische Gruppierung.
Aufträge | Menge | Ganzzahl | Stk. | Ja | Bedarf bleibt leer. | Plausibilitätswarnung bei Werten außerhalb 1 bis 1.000.000.
Aufträge | Rüstzeit | Dezimalzahl | h | Ja | Bedarf bleibt leer. | Null ist zulässig.
Aufträge | Laufzeit | Dezimalzahl | min/Stk. | Ja | Bedarf bleibt leer. | Muss für Berechnung größer als null sein.
Aufträge | Planmonat | Datum | Monat | Ja | Terminrisiko zeigt „Eingabe prüfen“. | Erster Kalendertag des Monats empfohlen.
Aufträge | Anlage | Auswahlliste | – | Ja | Terminrisiko zeigt „Eingabe prüfen“. | Aus Parameterliste.
Aufträge | Priorität | Auswahlliste | – | Ja | Terminrisiko zeigt „Eingabe prüfen“. | Dient der anschließenden manuellen Reihenfolgeentscheidung.
Aufträge | Verantwortungsrolle | Auswahlliste | – | Ja | Terminrisiko zeigt „Eingabe prüfen“. | Keine personenbezogenen Daten.
Aufträge | Bedarf | Formel | h | Nein | Bleibt leer, wenn Treiber fehlen. | Rüstzeit plus Menge mal Laufzeit geteilt durch 60.
Aufträge | Status | Auswahlliste | – | Ja | Terminrisiko zeigt „Eingabe prüfen“. | Status „Erledigt“ wird aus dem Planbedarf ausgeschlossen.
Aufträge | Terminrisiko | Formel | – | Nein | Leere Auftragszeile bleibt leer. | Vergleicht Monatsbedarf mit hinterlegter Kapazität.
Kapazitäten | Zeitraum | Datum | Monat | Ja | Formelergebnisse bleiben leer. | Erster Kalendertag des Monats empfohlen.
Kapazitäten | Anlage | Auswahlliste | – | Ja | Formelergebnisse bleiben leer. | Kombination aus Anlage und Zeitraum soll eindeutig sein.
Kapazitäten | Geplante Schichten | Ganzzahl | Schichten | Ja | Kapazität bleibt leer. | Geplante Schichten im Monat.
Kapazitäten | Netto-h je Schicht | Dezimalzahl | h/Schicht | Ja | Kapazität bleibt leer. | Planungsannahme, keine arbeitsrechtliche Festlegung.
Kapazitäten | Zusatzkapazität | Dezimalzahl | h | Nein | Leer wird als null behandelt. | Manuell angenommene Zusatzkapazität.
Kapazitäten | Verfügbare Kapazität | Formel | h | Nein | Bleibt bei fehlenden Pflichtwerten leer. | Schichten mal Nettostunden plus Zusatzkapazität.
Kapazitäten | Planbedarf | Formel | h | Nein | Ohne passende Aufträge wird null gezeigt. | Summe nicht erledigter Aufträge je Monat und Anlage.
Kapazitäten | Unterdeckung | Formel | h | Nein | Bleibt bei fehlender Kapazität leer. | Positiver Teil aus Bedarf minus Kapazität.
Kapazitäten | Auslastung | Formel | % | Nein | Fehler oder Division durch null bleiben leer. | Planbedarf geteilt durch verfügbare Kapazität.
Kapazitäten | Bewertung | Formel | – | Nein | Leere Zeile bleibt leer. | Unterdeckung, Nahe Grenze oder Reserve.
Kontrollierbare Formeln und Beispielergebnisse
Kontrolle | Aktueller Wert | Erwartetes Ergebnis | Formelbezug und Zweck
Bedarf erster Beispielauftrag |  | 135,33 h | Aufträge!K4 = E4 + D4 × F4 / 60.
Planbedarf erster F-17-Monat |  | 226,83 h | Kapazitäten!G4 summiert K4:K103 nach Zeitraum, Anlage und Status.
Unterdeckung zweiter F-17-Monat |  | 13,00 h | Kapazitäten!H5 = MAX(0, G5 − F5).
Grenzfall: Bedarf gleich Kapazität |  | 0,00 h | 110,00 h Bedarf bei 110,00 h Kapazität erzeugen keine Unterdeckung.
Gesamtbedarf im Standardhorizont |  | 1.172,83 h | Zusammenfassung!B11 summiert die sechs kompakten Monatswerte.
Leere mittlere Auftragszeile |  | OK | Prüft Zeile 53 auf sichere Leerbehandlung.
Leere letzte Auftragszeile |  | OK | Prüft die letzte vorbereitete Zeile 103.
Leere mittlere Kapazitätszeile |  | OK | Prüft Zeile 53 auf sichere Leerbehandlung.
Leere letzte Kapazitätszeile |  | OK | Prüft die letzte vorbereitete Zeile 103.
Manuelle Kontrollen vor einer Planungsentscheidung
1. | Excel vollständig neu berechnen und die Kontrollwerte oben mit den erwarteten Ergebnissen vergleichen.
2. | Rot markierte doppelte Auftragsnummern oder doppelte Kombinationen aus Anlage und Zeitraum bereinigen.
3. | Gelbe Eingabezellen auf Einheit, Zeitraum und Vollständigkeit prüfen; Warnungen dürfen nur bewusst übergangen werden.
4. | Bei „Kapazität fehlt“ zuerst eine eindeutige Kapazitätszeile für Anlage und Planmonat anlegen.
5. | Unterdeckungen nicht automatisch als Freigabe oder Ablehnung verstehen, sondern Reihenfolge, Planmonat und Zusatzkapazität betrieblich bewerten.
6. | Status „Erledigt“ wird nicht belastend summiert; andere Statuswerte bleiben Bestandteil des Planbedarfs.
7. | Die Mappe ersetzt weder ERP/MES noch Freigaben, Normen, Arbeitsschutzprüfungen oder rechtliche Beurteilungen.