## Zusammenfassung
Feinplanung Fertigungsaufträge – Zusammenfassung
Nutzer | Planungsverantwortliche eines eindeutig fiktiven Fertigungsbetriebs in Deutschland.
Zeitpunkt | Vor der Schicht- oder Wochenfreigabe; erzeugt am 09.09.2026, Beispielhorizont 14.09.2026 bis 18.09.2026.
Eingaben | Manuell gepflegte Aufträge, Arbeitsgänge, Mengen, Zeiten, Planstarts, Solltermine sowie Ressourcenverfügbarkeit und Tageskapazität.
Entscheidung | Welche Arbeitsgänge in der geplanten Reihenfolge auf den verfügbaren Ressourcen bleiben können und welche wegen Überschneidung, Tageskapazität, Terminlage oder Verfügbarkeit manuell verschoben werden sollen.
Datenquelle | Ausschließlich manuelle Eingaben in Feinplanung und Ressourcen; keine ERP-/MES-Anbindung, keine Echtzeitsynchronisierung und keine automatische Freigabe.
Kennzahl | Wert | Einheit / sichtbares Ergebnis | Auswertungssteuerung | Eingabewert
Belegte Planzeilen |  | Arbeitsgänge | Auswertungstag | 2026-09-14
Gesamtbedarf |  | Stunden | Verwendung | Starttagbasierter Vergleich von geplanter Last und Tageskapazität
Verspätete Arbeitsgänge |  | Arbeitsgänge
Planungshinweise |  | manuell zu prüfen
Fehlende Solltermine |  | Arbeitsgänge
Ressource | Geplante Stunden | Kapazität Stunden/Tag
R-101
R-102
R-103
R-104
R-105

## Feinplanung
Feinplanung Fertigungsaufträge
Zweck | Manuelle zeitliche Einplanung einzelner Arbeitsgänge auf Ressourcen; gelbe Zellen sind veränderbar, berechnete Zellen bleiben leer, solange ihre Eingangswerte fehlen.
Datenquelle | Manuell übertragene oder erfasste Planungsdaten ohne automatische Verbindung zu ERP, MES, Personalplanung oder Maschinendatenerfassung.
Sichtbares Ergebnis | Planende, Stundenbedarf, Terminlage, starttagbasierte Tageslast und ein priorisierter Planungshinweis je Arbeitsgang.
Plan-ID | Fertigungsauftrag | Arbeitsgang | Artikel | Ressource | Verantwortungsrolle | Priorität | Status | Menge (Stk.) | Rüstzeit (min) | Laufzeit (min/Stk.) | Planstart | Planende | Solltermin | Bedarf (h) | Terminlage | Tageslast (h) | Planungshinweis
PL-2026-001 | FA-2609-001 | 10 | Flansch F-17 | R-101 |  | Hoch | Freigegeben | 40 | 30 | 3 | 2026-09-14 06:00 |  | 2026-09-14 12:00
PL-2026-002 | FA-2609-002 | 10 | Abdeckung A-42 | R-101 |  | Mittel | Freigegeben | 30 | 20 | 4 | 2026-09-14 09:00 |  | 2026-09-14 13:00
PL-2026-003 | FA-2609-003 | 10 | Welle W-08 | R-102 |  | Hoch | Freigegeben | 25 | 45 | 6 | 2026-09-14 06:00 |  | 2026-09-14 10:00
PL-2026-004 | FA-2609-004 | 10 | Bolzen B-31 | R-102 |  | Mittel | Freigegeben | 10 | 20 | 8 | 2026-09-14 09:00 |  | 2026-09-14 11:00
PL-2026-005 | FA-2609-005 | 20 | Träger T-26 | R-103 |  | Hoch | Freigegeben | 60 | 30 | 5 | 2026-09-14 06:00 |  | 2026-09-14 11:00
PL-2026-006 | FA-2609-006 | 30 | Baugruppe G-14 | R-104 |  | Mittel | In Planung | 20 | 20 | 12 | 2026-09-14 07:00
PL-2026-007 | FA-2609-007 | 40 | Prüfkörper P-09 | R-105 |  | Niedrig | Freigegeben | 12 | 15 | 20 | 2026-09-14 06:00 |  | 2026-09-14 12:00
PL-2026-008 | FA-2609-008 | 40 | Prüfserie S-55 | R-105 |  | Hoch | Freigegeben | 20 | 30 | 30 | 2026-09-14 11:00 |  | 2026-09-14 22:00
PL-2026-009 | FA-2609-009 | 10 | Langteil L-73 | R-101 |  | Hoch | Freigegeben | 200 | 60 | 5 | 2026-09-15 06:00 |  | 2026-09-16 06:00
PL-2026-010 | FA-2609-010 | 30 | Montagesatz M-22 | R-104 |  | Mittel | Freigegeben | 12 | 15 | 15 | 2026-09-18 20:00 |  | 2026-09-19 08:00

## Ressourcen
Ressourcen und Kapazitätsannahmen
Zweck | Pflege veränderbarer Ressourcen, Tageskapazitäten, Planungsverfügbarkeiten und Verantwortungsrollen für die Feinplanung.
Datenquelle | Manuelle betriebliche Planungsannahmen; keine Aussage zu technischer Eignung, Arbeitsschutz, Freigaben, Normerfüllung oder tatsächlicher Maschinenverfügbarkeit.
Sichtbares Ergebnis | Plausibilitätsstatus je Ressourcenzeile und Nachschlagebasis für die Feinplanung.
Ressourcen-ID | Bezeichnung | Kapazität (h/Tag) | Verfügbar ab | Verfügbar bis | Verantwortungsrolle | Aktiv | Datenprüfung
R-101 | Laserschneidanlage Nord | 16 | 2026-09-14 06:00 | 2026-09-18 22:00 | Planung Blech | Ja
R-102 | Drehzentrum West | 16 | 2026-09-14 06:00 | 2026-09-18 22:00 | Planung Zerspanung | Ja
R-103 | Fräszentrum Süd | 16 | 2026-09-14 06:00 | 2026-09-18 22:00 | Planung Zerspanung | Ja
R-104 | Montageinsel 1 | 14 | 2026-09-14 06:00 | 2026-09-18 22:00 | Planung Montage | Ja
R-105 | Prüffeld Ost | 10 | 2026-09-14 06:00 | 2026-09-18 22:00 | Planung Prüfung | Ja

## Anweisungen
Anweisungen, Felder und Kontrollen
Zweck | Dokumentation der Eingaben, Einheiten, Pflichtfelder, Leerwertlogik, Formeln und manuellen Kontrollen.
Datenquelle | Struktur und Formeln dieser Arbeitsmappe sowie die fiktiven Beispiele.
Sichtbares Ergebnis | Nachvollziehbare Nutzung ohne behauptete Automatisierung, Konformität oder Freigabe.
Blatt / Feld | Datentyp und Einheit | Pflicht | Verhalten bei fehlendem Wert | Pflege oder Berechnung
Feinplanung / Plan-ID | Text | Ja | Zeile wird in Kennzahlen nicht gezählt. | Manuelle eindeutige Kennung; Duplikate werden markiert.
Feinplanung / Fertigungsauftrag | Text | Ja | Zuordnung fehlt; Berechnungen können dennoch leer bleiben. | Manuelle fiktive Auftragskennung.
Feinplanung / Arbeitsgang | Ganzzahl | Ja | Arbeitsgang ist nicht eindeutig zuordenbar. | Manuelle Nummer; doppelte Kombination mit Auftrag wird markiert.
Feinplanung / Artikel | Text | Ja | Keine Artikelanzeige; keine Arithmetik auf dem Textfeld. | Manuelle fiktive Artikelbezeichnung.
Feinplanung / Ressource | Auswahlliste | Ja | Rolle und Planungshinweis bleiben leer. | Manuelle Auswahl R-101 bis R-105.
Feinplanung / Verantwortungsrolle | Formeltext | Automatisch | Leer bei fehlender Ressource. | VLOOKUP aus Ressourcen; Suchfehler wird als Ressource prüfen angezeigt.
Feinplanung / Priorität | Auswahlliste | Ja | Keine automatische Sortierung oder Entscheidung. | Hoch, Mittel oder Niedrig.
Feinplanung / Status | Auswahlliste | Ja | Kein dokumentierter Bearbeitungsstand. | Reiner Planungsstatus ohne automatische Freigabe.
Feinplanung / Menge | Ganzzahl, Stück | Ja | Planende und Bedarf bleiben leer. | Plausibilitätswarnung bei Werten außerhalb 1 bis 100.000.
Feinplanung / Rüstzeit | Ganzzahl, Minuten | Ja | Planende und Bedarf bleiben leer. | Veränderbare Zeitannahme, 0 bis 1.440 Minuten.
Feinplanung / Laufzeit | Dezimalzahl, Minuten/Stück | Ja | Planende und Bedarf bleiben leer. | Veränderbare Zeitannahme, 0,01 bis 1.440 Minuten.
Feinplanung / Planstart | Datum und Uhrzeit | Ja | Planende, Tageslast und Hinweis bleiben leer. | Manueller Beginn im Format TT.MM.JJJJ hh:mm.
Feinplanung / Planende | Datum und Uhrzeit | Automatisch | Leer, solange Menge oder Zeiten fehlen. | Planstart plus Rüst- und Laufzeit.
Feinplanung / Solltermin | Datum und Uhrzeit | Nein | Terminlage bleibt leer; Zusammenfassung zählt den Fehlwert. | Optionaler manueller Zieltermin.
Feinplanung / Bedarf | Dezimalzahl, Stunden | Automatisch | Leer, solange Menge oder Zeiten fehlen. | Rüstzeit plus Menge mal Laufzeit, geteilt durch 60.
Feinplanung / Terminlage | Textformel | Automatisch | Leer ohne Planende oder Solltermin. | Vergleicht Planende und Solltermin.
Feinplanung / Tageslast | Dezimalzahl, Stunden | Automatisch | Leer ohne Ressource, Planstart oder Bedarf. | Summiert den Bedarf nach Ressource und Starttag.
Feinplanung / Planungshinweis | Textformel | Automatisch | Leer bei unvollständiger Grundplanung. | Prüft Aktivstatus, Verfügbarkeit, Überschneidung und Tageskapazität.
Ressourcen / Ressourcen-ID | Text | Ja | Ressourcenzeile wird ignoriert. | Manuelle eindeutige Kennung; Duplikate werden markiert.
Ressourcen / Bezeichnung | Text | Ja | Datenprüfung meldet Unvollständig. | Fiktive sachliche Anlagenbezeichnung.
Ressourcen / Kapazität | Dezimalzahl, Stunden/Tag | Ja | Kapazitätsvergleich ist nicht belastbar. | Veränderbare Planungsannahme, keine garantierte Leistung.
Ressourcen / Verfügbar ab | Datum und Uhrzeit | Ja | Datenprüfung meldet Unvollständig. | Manueller Beginn des Planungsfensters.
Ressourcen / Verfügbar bis | Datum und Uhrzeit | Ja | Datenprüfung meldet Unvollständig. | Manuelles Ende des Planungsfensters.
Ressourcen / Verantwortungsrolle | Auswahlliste | Ja | Rolle in Feinplanung fehlt. | Funktionsrolle ohne personenbezogene Daten.
Ressourcen / Aktiv | Ja/Nein | Ja | Planungshinweis behandelt die Ressource als nicht aktiv. | Manueller planerischer Aktivstatus.
Ressourcen / Datenprüfung | Textformel | Automatisch | Leer bei leerer Ressourcen-ID. | Prüft Vollständigkeit, Zeitraum und positive Kapazität.
Kontrollpunkt | Formel oder Bezug | Erwartetes Beispielergebnis | Grenzfall | Manuelle Prüfung
Planende erste Beispielzeile | Feinplanung!M6: Planstart plus (Rüstzeit + Menge × Laufzeit) / 1.440 | 14.09.2026 08:30 | Fehlende Menge oder Zeit ergibt eine leere Zelle. | Start 06:00, 30 Minuten Rüsten und 40 × 3 Minuten nachrechnen.
Bedarf erste Beispielzeile | Feinplanung!O6: (J6 + I6 × K6) / 60 | 2,50 h | Division ist mit IFERROR abgesichert. | 150 Minuten entsprechen 2,50 Stunden.
Terminlage | Feinplanung!P10 vergleicht M10 mit N10 | Verspätet | Feinplanung!P11 bleibt wegen leerem Solltermin leer. | Den leeren Solltermin nicht als termingerecht interpretieren.
Überschneidung | Feinplanung!R8 und R9 verwenden COUNTIFS über Ressource, Start und Ende | Beide Zeilen zeigen Überschneidung | Direkt aneinandergrenzende Arbeitsgänge gelten nicht als Überschneidung. | Die Zeitbereiche auf R-102 zwischen 09:00 und 09:15 vergleichen.
Tageslast Prüffeld | Feinplanung!Q13 summiert O12 und O13 für R-105 am Starttag | 14,75 h | Der Tagesbedarf überschreitet die Annahme von 10,00 h. | Bei Schichtwechseln oder Aufträgen über Mitternacht die Stunden manuell aufteilen.
Verfügbarkeitsgrenze | Feinplanung!R15 vergleicht Planstart und Planende mit Ressourcen!D:E | Außer Verfügbarkeit | Das berechnete Ende liegt nach dem vorbereiteten Freitag 22:00. | Eine tatsächliche Zusatzschicht muss als neue Planungsannahme gepflegt werden.
Zusammenfassung | B9:B13 zählen Planzeilen, Stunden, Verspätungen, Hinweise und fehlende Solltermine | 10; 55,25 h; 1; 6; 1 | Leere vorbereitete Zeilen 16 bis 105 werden nicht als Aufträge gezählt. | Arbeitsmappe in Excel vollständig neu berechnen und die fünf Werte vergleichen.
Diagramm | A17:C21 summiert Bedarf nach Ressource und dem Datum in F9 | R-105 zeigt 14,75 h gegenüber 10,00 h Kapazität | Die Zuordnung erfolgt vollständig zum Starttag, nicht minutengenau über Kalendertage. | Auswertungstag ändern und Lastwerte vor einer Entscheidung prüfen.
Manuelle Abschlusskontrolle | Vorgehen | Normalfall | Leerfall | Grenzfall
Neuberechnung | In Excel eine vollständige Neuberechnung ausführen. | Formeln und Diagramm zeigen die dokumentierten Beispielwerte. | Leere Eingabezeilen zeigen keine künstlichen Nullergebnisse. | Warnungen bleiben sichtbar, bis Eingaben oder Kapazitäten nachvollziehbar geändert wurden.
Eindeutigkeit | Markierte Plan-IDs, Auftrags-/Arbeitsgangkombinationen und Ressourcen-IDs prüfen. | Jede Kennung ist eindeutig. | Vollständig leere Zeilen werden nicht markiert. | Mehrere Arbeitsgänge eines Auftrags benötigen unterschiedliche Arbeitsgangnummern.
Reihenfolge und Zeiten | Priorität, Status, Planstart, Planende und Ressource gemeinsam beurteilen. | Planbare Zeilen liegen innerhalb der angenommenen Verfügbarkeit. | Ohne Planstart entsteht kein Planungshinweis. | Überschneidungen und Aufträge über Tagesgrenzen müssen fachlich neu eingeplant werden.
Geltungsgrenze | Ergebnisse als Entscheidungshilfe verwenden und mit aktuellen betrieblichen Angaben abgleichen. | Die Planung unterstützt eine manuelle Reihenfolgeentscheidung. | Fehlende Daten werden nicht automatisch ergänzt. | Die Datei garantiert weder Kapazität, Konformität, Sicherheit, Freigabe noch Synchronisierung.