## Zusammenfassung
Fertigungsreihenfolge – Zusammenfassung
Kennzahlen zur aktuell eingetragenen Zeilenreihenfolge; es erfolgt keine automatische Priorisierung.
Kennzahl | Wert | Einheit | Planungsannahme | Wert oder Aussage
Eingetragene Aufträge |  | Aufträge | Planbeginn
Gesamtmenge |  | Stück | Warnschwelle Wartezeit
Produktionsdauer |  | h | Warnschwelle Terminabweichung
Rüstzeit |  | h | Aktueller Prüfhinweis
Wartezeit |  | h | Reihenfolgeprinzip | Die aktuelle Zeilenfolge ist die geplante Fertigungsfolge.
Größte Wartezeit |  | h | Änderungen | Aufträge nur als vollständige Zeilen verschieben.
Gruppenwechsel |  | Wechsel | Abgrenzung | Keine Kapazitäts-, Maschinen-, Personal- oder Ist-Datenplanung.
Verspätete Aufträge |  | Aufträge
Größte Terminabweichung |  | h
Pünktlichkeitsquote |  | %

## Fertigungsreihenfolge
Fertigungsreihenfolge
Nutzung | Aktuelle Zeilenfolge = Fertigungsfolge. |  |  |  | Änderung | Nur vollständige Auftragszeilen verschieben. |  |  |  |  | Abgrenzung | Keine automatische Priorisierung.
Planbeginn |  |  | Schwelle Warten [h] |  |  | Schwelle Abweichung [h]
Position | Auftragskennung | Priorität | Referenz | Rüstgruppe | Menge [Stück] | Produktionsdauer [h] | Frühester Start | Soll-Ende | Planungshinweis | Wechselart | Rüstzeit [h] | Geplanter Start | Geplantes Ende | Wartezeit [h] | Terminabweichung [h] | Terminstatus
| DEMO-001 | 1 | REF-A | G1 | 120 | 2 | 2026-09-14 06:00 | 2026-09-14 08:30 | Start der fiktiven Beispielsfolge
| DEMO-002 | 2 | REF-A | G1 | 80 | 1.25 | 2026-09-14 08:30 | 2026-09-14 10:00 | Direktfolge derselben Referenz
| DEMO-003 | 3 | REF-B | G1 | 150 | 2.5 | 2026-09-14 10:00 | 2026-09-14 12:00 | Referenzwechsel innerhalb G1
| DEMO-004 | 1 | REF-D | G2 | 60 | 1 | 2026-09-15 06:00 | 2026-09-15 06:30 | Folgetag und Wechsel der Rüstgruppe
| DEMO-005 | 4 | REF-D | G2 | 200 | 3 | 2026-09-15 07:00 | 2026-09-15 11:00 | Direktfolge derselben Referenz
| DEMO-006 | 2 | REF-C | G1 | 90 | 1.5 | 2026-09-15 13:00 | 2026-09-15 15:00 | Rückkehr zur fiktiven Rüstgruppe G1
| DEMO-007 | 5 | REF-E | G3 | 40 | 0.75 | 2026-09-16 06:00 | 2026-09-16 07:00 | Wechsel auf die fiktive Rüstgruppe G3
| DEMO-008 | 3 | REF-F | G3 | 110 | 2.25 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 10:00 | Referenzwechsel innerhalb G3
| DEMO-009 | 2 | REF-B | G1 | 70 | 1 | 2026-09-17 06:00 | 2026-09-17 06:30 | Rückkehr zur fiktiven Rüstgruppe G1
| DEMO-010 | 4 | REF-G | G2 | 130 | 2 | 2026-09-18 06:00 | 2026-09-18 07:30 | Abschluss des fiktiven Beispiels

## Parameter
Parameter und zulässige Listenwerte
Planbeginn | 2026-09-14 06:00 | Veränderbarer Beginn der Planungsfolge | Prioritäten | Rüstgruppen
Rüstzeit gleiche Referenz | 0 | Stunden | 1 | G1
Rüstzeit neue Referenz in gleicher Rüstgruppe | 0.25 | Stunden | 2 | G2
Rüstzeit andere Rüstgruppe | 0.75 | Stunden | 3 | G3
Warnschwelle Wartezeit | 1 | Stunden | 4 | G4
Warnschwelle Terminabweichung | 0 | Stunden | 5 | G5

## Hinweise
Hinweise zur Nutzung
Thema | Beschreibung
Bedienung | Die Reihenfolge der belegten Zeilen 6 bis 105 ist die geplante Fertigungsreihenfolge. Die Mappe sortiert oder priorisiert Aufträge nicht selbst.
Zeilen verschieben | Soll die Folge geändert werden, Aufträge ausschließlich als vollständige Zeilen verschieben. Keine einzelnen Auftragsfelder isoliert versetzen. Danach Formeln in Position, Wechselart, Rüstzeit, Start, Ende, Wartezeit, Terminabweichung und Terminstatus prüfen.
Pflichtfelder | Für aktive Zeilen sind Auftragskennung, Priorität, Referenz, Rüstgruppe, Menge und Produktionsdauer erforderlich. Fehlende Pflichtwerte werden deutlich gelb hervorgehoben.
Leere Auftragskennung | Eine leere Auftragskennung kennzeichnet eine ungenutzte Zeile. Die zugehörigen Formelfelder bleiben leer und werden in der Positionszählung übersprungen.
Leerer frühester Start | Ein leerer frühester Start bedeutet, dass außer dem Planbeginn und dem Ende des vorherigen belegten Auftrags keine zusätzliche Startbeschränkung besteht.
Leeres Soll-Ende | Ein leeres Soll-Ende führt zu keiner Terminbewertung. Terminabweichung und Terminstatus bleiben in dieser Zeile leer.
Wartezeit | Die Wartezeit ist der positive Abstand zwischen geplantem Start und vorherigem geplantem Ende, vermindert um die angesetzte Rüstzeit.
Abgrenzung | Die Arbeitsmappe ersetzt weder Kapazitätsplanung, Maschinenbelegung, Personalplanung noch Betriebsdatenerfassung. Sie enthält keine ERP- oder MES-Anbindung und keine Ist-Rückmeldungen.
Verantwortung | Annahmen und Ergebnisse sind betrieblich zu prüfen. Es werden keine Norm, Freigabe, Arbeitsschutzregel, Tarifregel oder Konformität festgeschrieben oder garantiert.
Farbe | Bedeutung
Hellgelb | Veränderbare Eingabezelle
Kräftiges Gelb | Fehlender Pflichtwert in einer aktiven Zeile
Orange | Wartezeit oberhalb der veränderbaren Warnschwelle
Rot | Verspäteter Auftrag
Blau | Wechsel in eine andere Rüstgruppe
Grau | Berechnetes Feld; nicht als Eingabe vorgesehen
Grün | Positiver Kennzahlenhinweis
Bearbeitungshinweis | Formelfelder sind als gesperrt gekennzeichnet. Da kein Blattschutz aktiviert ist, ist diese Kennzeichnung nur eine sichtbare Bearbeitungshilfe und kein Schutzversprechen.