## Zusammenfassung
Zusammenfassung – Fertigungsrückstand
Zweck | Überfälligen Fertigungsrückstand nach Kunde, Rückstandstagen und aktueller Phase transparent priorisieren.
Datenquelle | Manuell gepflegte Aufträge im Blatt Rückstand sowie Planzeiten und Kapazitätsannahmen im Blatt Parameter.
Sichtbares Ergebnis | Kennzahlen, Kunden- und Phasenverdichtung, Mengenvergleich und Top-Liste der am längsten überfälligen Aufträge.
Nutzer | Fertigungssteuerung und Schichtkoordination; keine personenbezogene Zuordnung.
Zeitpunkt | Tägliche Priorisierungsrunde oder anlassbezogene Abstimmung nach manueller Aktualisierung und Neuberechnung.
Entscheidung | Welche überfälligen Aufträge innerhalb der verfügbaren Kapazität zuerst abgestimmt und bearbeitet werden sollen.
Stichtag | 2026-09-09
Eingaben | Gelb markierte Felder manuell pflegen; anschließend Arbeitsmappe vollständig neu berechnen.
Überfällige Aufträge |  | Offene Menge (Stk) |  | Restaufwand (h) |  | Max. Rückstand (Tage)
Kapazität im Horizont (h) |  | Auslastung durch Rückstand |  | Prüfhinweise |  | Auswertungsstichtag
Kunde | Überfällige Aufträge | Offene Menge (Stk) | Restaufwand (h) |  | Aktuelle Phase | Überfällige Aufträge | Restaufwand (h)
Fiktivkunde Nord |  |  |  |  | Zuschnitt
Fiktivkunde Elbe |  |  |  |  | Bearbeitung
Fiktivkunde Heide |  |  |  |  | Montage
Fiktivkunde Ufer |  |  |  |  | Prüfung
Fiktivkunde Tal |  |  |  |  | Verpackung
Gesamt |  |  |  |  | Bereit
Priorisierung | Top-Liste nach Rückstandstagen; für kundenweise Bearbeitung im Blatt Rückstand zusätzlich nach Kunde und Phase filtern oder sortieren.
Rang | Auftrag-ID | Kunde | Tage Rückstand | Aktuelle Phase | Offene Menge (Stk) | Restaufwand (h) | Priorität
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Rückstand
Fertigungsrückstand – Auftragsregister
Zweck | Erfassung und Priorisierung offener oder verspäteter Fertigungsaufträge nach Kunde, Rückstandstagen und aktueller Phase.
Datenquelle | Manuelle Eingaben aus der betrieblichen Auftrags- und Shopfloor-Abstimmung; keine ERP-/MES-Synchronisierung.
Sichtbares Ergebnis | Offene Menge, Rückstandstage, Überfällig-Kennzeichen, Planzeit, Restaufwand und Prüfhinweis je Auftrag.
Auftrag-ID | Kunde | Produkt | Auftragsmenge (Stk) | Fertigmenge (Stk) | Fälligkeit | Aktuelle Phase | Anlage | Verantwortungsrolle | Status | Priorität | Offene Menge (Stk) | Tage Rückstand | Überfällig | Planzeit (Min/Stk) | Restaufwand (h) | Prüfhinweis | Technischer Rangwert
FR-2026-001 | Fiktivkunde Nord | Fiktivteil Aster | 1000 | 600 | 2026-08-15 | Bearbeitung | Demo-Anlage A1 | Fertigungssteuerung | In Arbeit | Hoch
FR-2026-002 | Fiktivkunde Elbe | Fiktivteil Birke | 500 | 200 | 2026-08-26 | Montage | Demo-Anlage A2 | Schichtkoordination | Blockiert | Kritisch
FR-2026-003 | Fiktivkunde Heide | Fiktivteil Cirrus | 800 | 800 | 2026-09-06 | Verpackung | Demo-Prüfplatz P1 | Qualitätskoordination | Erledigt | Normal
FR-2026-004 | Fiktivkunde Ufer | Fiktivteil Birke | 600 | 100 | 2026-09-14 | Montage | Demo-Zelle M1 | Schichtkoordination | In Arbeit | Normal
FR-2026-005 | Fiktivkunde Heide | Fiktivteil Düne | 120 | 20 | 2026-07-31 | Zuschnitt | Demo-Anlage A3 | Fertigungssteuerung | Offen | Kritisch
FR-2026-006 | Fiktivkunde Ufer | Fiktivteil Eiche | 300 | 0 | 2026-09-08 | Bearbeitung | Demo-Anlage A1 | Fertigungssteuerung | Offen | Hoch
FR-2026-007 | Fiktivkunde Tal | Fiktivteil Cirrus | 450 | 450 | 2026-08-30 | Bereit | Demo-Prüfplatz P1 | Qualitätskoordination | Erledigt | Niedrig
FR-2026-008 | Fiktivkunde Nord | Fiktivteil Aster | 1000 | 700 | 2026-09-02 | Bearbeitung | Demo-Anlage A2 | Schichtkoordination | In Arbeit | Hoch
FR-2026-009 | Fiktivkunde Elbe | Fiktivteil Eiche | 200 | 0 | 2026-09-09 | Zuschnitt | Demo-Zelle M1 | Materialkoordination | Offen | Normal
FR-2026-010 | Fiktivkunde Tal | Fiktivteil Birke | 150 | 10 |  | Montage | Demo-Anlage A3 | Fertigungssteuerung | Offen | Normal

## Parameter
Parameter – Fertigungsrückstand
Zweck | Pflege der veränderbaren Planzeiten und Kapazitätsannahmen sowie Anzeige der stabilen Auswahllisten.
Datenquelle | Manuell festgelegte interne Planungsannahmen; kein Import und keine automatische Aktualisierung.
Sichtbares Ergebnis | Kontrollierbare Nachschlagwerte für Restaufwand und Kapazitätsvergleich.
Produkt | Planzeit (Min/Stk) | Feste Kundenwahl | Feste Phase | Feste Anlage | Feste Verantwortungsrolle | Fester Status | Feste Priorität | Kapazitätsannahme | Wert
Fiktivteil Aster | 1.8 | Fiktivkunde Nord | Zuschnitt | Demo-Anlage A1 | Fertigungssteuerung | Offen | Niedrig | Planungshorizont (Arbeitstage) | 5
Fiktivteil Birke | 3.2 | Fiktivkunde Elbe | Bearbeitung | Demo-Anlage A2 | Schichtkoordination | In Arbeit | Normal | Verfügbare Gesamtstunden je Arbeitstag | 48
Fiktivteil Cirrus | 5.5 | Fiktivkunde Heide | Montage | Demo-Anlage A3 | Qualitätskoordination | Blockiert | Hoch
Fiktivteil Düne | 8 | Fiktivkunde Ufer | Prüfung | Demo-Zelle M1 | Materialkoordination | Erledigt | Kritisch
Fiktivteil Eiche | 2.5 | Fiktivkunde Tal | Verpackung | Demo-Prüfplatz P1
Bereit
Hinweis: Gelbe Zellen sind veränderbar. Die sichtbaren Auswahllisten sind feste Auswahlwerte dieser Vorlage.

## Anweisungen
Anweisungen und Kontrollen
Zweck | Erläuterung der Nutzung, Datentypen, Einheiten, Pflichtfelder, Formeln und manuellen Kontrollen.
Datenquelle | Dokumentation der in dieser Arbeitsmappe angelegten Felder, Formeln und Beispielprüfungen.
Sichtbares Ergebnis | Nachvollziehbare Bedien- und Prüfanleitung für eine schlüssige Priorisierungsentscheidung.
Nutzung und Entscheidung | Nutzer sind Fertigungssteuerung und Schichtkoordination. Vor einer täglichen oder anlassbezogenen Priorisierungsrunde werden Aufträge, Fertigmengen, Fälligkeiten, Phasen, Status und Prioritäten manuell aktualisiert. Die Zusammenfassung unterstützt ausschließlich die Entscheidung, welche überfälligen Aufträge innerhalb der verfügbaren Kapazität zuerst abgestimmt und bearbeitet werden.
Abgrenzung | Alle Betriebe, Kunden, Produkte, Aufträge und Anlagen sind fiktiv. Die Datei bietet keine ERP-/MES-Anbindung, keine Echtzeitsynchronisierung, keine automatische Freigabe und keine Aussage zu Normen, Konformität, Arbeitsschutz oder Rechtsfragen.
Bedienfolge | 1. Stichtag in Zusammenfassung prüfen. 2. Gelbe Auftragsfelder pflegen. 3. Planzeiten und Kapazitätsannahmen prüfen. 4. Arbeitsmappe vollständig neu berechnen. 5. Prüfhinweise bereinigen. 6. Überfällige Aufträge nach Kunde, Tage Rückstand und aktuelle Phase filtern oder sortieren.
Feld | Datentyp | Einheit | Pflicht | Art | Verhalten bei fehlendem Wert | Kontrolle
Auftrag-ID | Text | – | Ja | Eingabe | Zeile bleibt fachlich unberücksichtigt, wenn die ID leer ist. | Duplikate werden farbig markiert.
Kunde | Auswahlliste | – | Ja | Eingabe | Prüfhinweis „Kunde fehlt“. | Fester fiktiver Auswahlwert.
Produkt | Auswahlliste | – | Ja | Eingabe | Prüfhinweis; Planzeit und Restaufwand bleiben leer. | Fester Produktwert.
Auftragsmenge | Ganze Zahl | Stk | Ja | Eingabe | Prüfhinweis; offene Menge bleibt leer. | Warnbereich 1 bis 100.000.
Fertigmenge | Ganze Zahl | Stk | Ja | Eingabe | Prüfhinweis; offene Menge bleibt leer. | Nicht negativ und möglichst nicht größer als Auftragsmenge.
Fälligkeit | Datum | TT.MM.JJJJ | Ja | Eingabe | Rückstand und Überfällig-Kennzeichen bleiben leer; Prüfhinweis erscheint. | Warnbereich zwei Jahre vor oder nach aktuellem Datum.
Aktuelle Phase | Auswahlliste | – | Ja | Eingabe | Prüfhinweis „Phase fehlt“. | Stabile Phasenwerte.
Anlage | Auswahlliste | – | Nein | Eingabe | Leere Zelle ist zulässig. | Nur bei vorhandener Zuordnung pflegen.
Verantwortungsrolle | Auswahlliste | – | Ja | Eingabe | Prüfhinweis; keine personenbezogene Angabe. | Betriebliche Rolle auswählen.
Status | Auswahlliste | – | Ja | Eingabe | Rückstandsstatus bleibt leer; Prüfhinweis erscheint. | Status/Menge wird auf Widerspruch geprüft.
Priorität | Auswahlliste | – | Ja | Eingabe | Prüfhinweis „Priorität fehlt“. | Manuell abgestimmte Priorität.
Offene Menge | Zahl | Stk | Automatisch | Formel | Bleibt bei leerer Auftrag-ID oder fehlerhafter Mengenbasis leer. | MAX aus Auftragsmenge minus Fertigmenge.
Tage Rückstand | Zahl | Tage | Automatisch | Formel | Bleibt ohne Fälligkeit oder Status leer. | Mindestens 0; erledigte Aufträge erhalten 0.
Überfällig | Text | Ja/Nein | Automatisch | Formel | Bleibt ohne erforderliche Basiswerte leer. | Ja nur bei offener Menge und Rückstand größer 0.
Planzeit | Zahl | Min/Stk | Automatisch | VLOOKUP | Bleibt bei leerem oder nicht gefundenem Produkt leer. | Nachschlag aus Parameter A6:B10.
Restaufwand | Zahl | h | Automatisch | Formel | Bleibt ohne offene Menge oder Planzeit leer. | Offene Menge mal Planzeit geteilt durch 60.
Prüfhinweis | Text | – | Automatisch | Formel | Bleibt bei leerer Auftrag-ID leer. | OK oder erster erkannter Prüfbedarf.
Technischer Rangwert | Zahl | Tag und Zeilenanteil | Automatisch | Formel, ausgeblendet | Bleibt ohne überfälligen Auftrag leer. | Eindeutige Sortierhilfe für die Top-Liste.
Kontrollierbare Formeln und erwartete Beispielergebnisse
Erste vorbereitete Zeile 6 | L6 berechnet MAX(0,D6−E6) und ergibt 400 Stk. M6 ergibt 25 Tage. N6 ergibt „Ja“. O6 liefert per VLOOKUP 1,80 Min/Stk. P6 ergibt 12,00 h.
Normalfall | Beim Ausgangsstichtag 09.09.2026 ergeben die zehn Beispiele 5 überfällige Aufträge, 1.400 offene Stück, 62,83 Reststunden und maximal 40 Rückstandstage.
Kapazitätskontrolle | Parameter Q6 mit 5 Arbeitstagen und Q7 mit 48 Stunden ergeben 240,00 h Kapazität. 62,83 h Rückstand entsprechen rund 26,18 %.
Grenzfall Zeile 14 | Die Fälligkeit entspricht dem Stichtag. M14 ergibt 0 Tage und N14 ergibt „Nein“, weil ein Auftrag erst bei einem positiven Rückstand als überfällig gilt.
Leerfall Zeile 15 | Die Fälligkeit fehlt absichtlich. M15 und N15 bleiben leer; Q15 meldet „Fälligkeit fehlt“.
Mittlere vorbereitete Zeile 55 | Bei leerer Auftrag-ID bleiben L55:R55 leer. Nach Eingabe einer ID greifen Formeln, Validierungen und Hinweise automatisch auf dieselbe Zeile zu.
Letzte vorbereitete Zeile 105 | Bei leerer Auftrag-ID bleiben L105:R105 leer. Die vollständigen Validierungs- und Formatierungsbereiche enden in Zeile 105.
Top-Liste | Nach Neuberechnung steht im Ausgangsbeispiel Auftrag FR-2026-005 mit 40 Rückstandstagen an erster Stelle.
Duplikatkontrolle | Eine doppelte Auftrag-ID wird farbig markiert, aber nicht automatisch gelöscht oder zusammengeführt. Die fachliche Bereinigung erfolgt manuell.
Manuelle Schlusskontrolle | Prüfhinweise müssen nachvollzogen, Mengen mit dem tatsächlichen Arbeitsstand verglichen und Prioritäten im betrieblichen Abstimmungsprozess bestätigt werden.