## Zusammenfassung
Operative Übersicht Fremdfertigungsplanung
Entscheidungshilfe für Produktionsplanung und operativen Einkauf: versenden, nachverfolgen, priorisieren oder Termin- und Kapazitätsabweichungen abstimmen.
Stand (dynamisch) |  | Warnhorizont aus Listen
Kennzahl | Wert | Operative Bedeutung | Datenbasis
Offene Vorgänge |  | Offene Lose nach Status prüfen | Planung
Versandüberfällige |  | Versand oder Termin abstimmen | Planung
Rückkehrüberfällige |  | Partnerstatus und Folgetermine klären | Planung
Rückkehr innerhalb Warnhorizont |  | Kurzfristige Rückkehr nachverfolgen | Planung und Listen
Überlastete Partnerwochen |  | Kapazität oder Priorität abstimmen | Kapazität
Kontrolle der Planstunden | Stunden | Prüfaussage | Hinweis
Offene Planstunden |  | Summe aller offenen Fremdfertigungslose | Aus Planung
In Kapazitätszeilen zugeordnet |  | Summe der automatisch ermittelten Belastung | Aus Kapazität
Nicht zugeordnete Differenz |  | Sollte bei vollständiger und eindeutiger Zuordnung null sein | Doppelte Partnerwochen vermeiden
Nutzungshinweise
Die Arbeitsmappe unterstützt die tägliche operative Entscheidung. Sie ersetzt keine Bestellung, keinen Lieferschein, keine Wareneingangsprüfung und keine Qualitäts-, Fracht- oder Rechnungsdokumentation.
Es bestehen keine Makros, externen Links, ERP-/MES-Verbindungen oder Echtzeitsynchronisierungen. Formelergebnisse werden beim Öffnen in Excel neu berechnet.
Alle Beispieldaten und Bezeichnungen sind fiktiv. In Freitextfeldern dürfen keine personenbezogenen Angaben erfasst werden.

## Planung
Vorgangs-ID | Artikelnummer | Bearbeitung | Partnercode | Menge | Versand Soll | Versand Ist | Rückkehr Soll | Rückkehr Ist | Kapazitätswoche | Planstunden | Status | Resttage | Rückkehrabweichung Tage | Kommentar
FF-001 | TEST-001 | Beschichten | P-01 | 120 | 2026-09-10 |  | 2026-09-15 |  |  | 12 |  |  |  | Material bereitgestellt
FF-002 | TEST-002 | Härtebehandlung | P-01 | 80 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-12 |  |  | 18 |  |  |  | Bearbeitung bestätigt
FF-003 | TEST-003 | Schleifen | P-02 | 200 | 2026-09-05 |  | 2026-09-16 |  |  | 14 |  |  |  | Versandabstimmung erforderlich
FF-004 | TEST-004 | Montage | P-03 | 45 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-08 |  |  | 30 |  |  |  | Rückkehrtermin abstimmen
FF-005 | TEST-005 | Sonstige Bearbeitung | P-04 | 60 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 2026-09-05 |  | 8 |  |  |  | Rückkehr erfasst
FF-006 | TEST-006 | Beschichten | P-02 | 150 | 2026-09-11 |  | 2026-09-18 |  |  | 16 |  |  |  | Versandvorbereitung offen
FF-007 | TEST-007 | Härtebehandlung | P-03 | 95 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  |  | 25 |  |  |  | Priorität prüfen
FF-008 | TEST-008 | Schleifen | P-01 | 175 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | 11 |  |  |  | Rückkehr erfasst
FF-009 | TEST-009 | Montage | P-03 | 70 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-07 |  |  | 22 |  |  |  | Kapazitätsabweichung abstimmen
FF-010 | TEST-010 | Sonstige Bearbeitung | P-04 | 110 | 2026-09-14 |  | 2026-09-25 |  |  | 20 |  |  |  | Kapazität reserviert
Formulas:
Status = IF([Vorgangs-ID]="","",IF([Rückkehr Ist]<>"","Zurück",IF([Versand Ist]="",IF(AND([Versand Soll]<>"",TODAY()>[Versand Soll]),"Versand überfällig","Geplant"),IF(AND([Rückkehr Soll]<>"",TODAY()>[Rückkehr Soll]),"Rückkehr überfällig","Extern in Arbeit"))))
Resttage = IF(OR([Vorgangs-ID]="",[Rückkehr Ist]<>"",[Rückkehr Soll]=""),"",[Rückkehr Soll]-TODAY())

## Kapazität
Partnercode | Woche ab | Verfügbare Stunden | Geplante Stunden | Auslastung | Restkapazität | Kapazitätsstatus
P-01 | 2026-09-07 | 25
P-01 | 2026-09-14 | 20
P-02 | 2026-09-14 | 32
P-03 | 2026-09-07 | 60
P-04 | 2026-09-21 | 24
P-04 | 2026-09-07 | 16
P-02 | 2026-09-21 | 20
P-03 | 2026-09-14 | 40

## Listen
Partnercode (fiktiv) | Warnhorizont (Tage) | Bearbeitungsart (fiktiv) | Hinweis
P-01 | 3 | Beschichten | Alle Partnercodes, Bearbeitungsarten, Artikel und Vorgänge dieser Arbeitsmappe sind ausschließlich fiktiv.
P-02 |  | Härtebehandlung | Kommentare dürfen keine personenbezogenen Angaben enthalten. Gelb hinterlegte Zellen sind veränderbare Eingaben.
P-03 |  | Schleifen
P-04 |  | Montage
P-05 |  | Sonstige Bearbeitung
P-06
P-07
P-08
P-09
P-10