## Zusammenfassung
Projektfertigung – Meilensteinplan
Nutzer | Fiktive Projektleitung und Fertigungssteuerung eines Einzelfertigungsbetriebs.
Zeitpunkt | Wöchentlich vor der Abstimmung von Fertigungsreihenfolge, Kapazität und offenen Abhängigkeiten.
Unterstützte Entscheidung | Welche Meilensteine benötigen Prüfung, Beobachtung oder eine geänderte Priorisierung?
Datenquelle | Manuell gepflegte Projektstammdaten und Meilensteinmeldungen aus den folgenden Blättern.
Planungsstand | 2026-09-09 | Änderbare Eingabe; Terminlagen werden relativ zu diesem Datum berechnet.
Offene Meilensteine |  | Prüffälle |  | Reststunden |  | Kritische Terminlagen
Projekt-ID | Produkt / Los | Meilensteine | Reststunden | Prüffälle | Kapazitätswochen

## Projekte
Projekte – Stammdaten und Kapazitätsannahmen
Zweck | Projektbezogene Termine und verfügbare Wochenkapazität pflegen. |  | Datenquelle | Manuelle Planung der fiktiven Projektfertigung. |  | Sichtbares Ergebnis | Laufzeit und Planprüfung in den Spalten J und K.
Projekt-ID | Fertigungsauftrag | Produkt / Los | Verantwortungsrolle | Projektstart | Zieltermin | Kapazität | Priorität | Projektstatus | Laufzeit | Planprüfung
PF-2601 | FA-2026-411 | Sonderrahmen Orion | Projektleitung | 2026-08-05 | 2026-11-08 | 80 | Kritisch | Aktiv
PF-2602 | FA-2026-412 | Prüfstand Kobalt | Fertigungssteuerung | 2026-08-16 | 2026-10-29 | 120 | Hoch | Aktiv
PF-2603 | FA-2026-413 | Montagezelle Linse | Konstruktionskoordination | 2026-08-25 | 2026-12-08 | 100 | Hoch | Aktiv
PF-2604 | FA-2026-414 | Werkzeugträger Quarz | Montagekoordination | 2026-09-19 | 2027-02-06 | 60 | Mittel | Geplant
PF-2605 | FA-2026-415 | Dosiermodul Fichte | Projektleitung | 2026-10-04 | 2027-03-08 | 75 | Niedrig | Geplant
PF-2606 | FA-2026-416 | Spannvorrichtung Aster | Fertigungssteuerung | 2026-07-21 | 2026-10-19 | 45 | Mittel | Pausiert
PF-2607 | FA-2026-417 | Transportgestell Mohn | Konstruktionskoordination | 2026-09-27 | 2027-01-12 | 90 | Hoch | Geplant
PF-2608 | FA-2026-418 | Messaufnahme Zeder | Montagekoordination | 2026-05-22 | 2026-08-28 | 70 | Mittel | Abgeschlossen
PF-2609 | FA-2026-419 | Hebemodul Polar | Projektleitung | 2026-10-14 | 2027-04-07 | 110 | Niedrig | Geplant
PF-2610 | FA-2026-420 | Schutzkabine Achat | Fertigungssteuerung | 2026-10-21 | 2027-05-07 | 65 | Mittel | Geplant

## Meilensteine
Meilensteine – Termine, Abhängigkeiten und Reststunden
Zweck | Meilensteine, Fortschritt und direkte Vorgängerbeziehungen pflegen. |  | Datenquelle | Manuelle Projektmeldungen; keine ERP- oder MES-Synchronisierung. |  | Sichtbares Ergebnis | Terminlage, Reststunden, Vorgängerprüfung, Handlungsbedarf und Datenqualität.
Meilenstein-ID | Projekt-ID | Phase | Meilenstein | Vorgänger-ID | Soll-Beginn | Soll-Ende | Ist-Ende | Planstunden | Status | Fertigstellungsgrad | Abweichung | Terminlage | Reststunden | Vorgängerprüfung | Handlungsbedarf | Datenqualität
MS-26-001 | PF-2601 | Konstruktion | Zeichnungssatz freigeben |  | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 2026-08-14 | 40 | Erledigt | 100%
MS-26-002 | PF-2601 | Material | Rohmaterial bereitstellen | MS-26-001 | 2026-08-16 | 2026-08-30 |  | 60 | In Arbeit | 80%
MS-26-003 | PF-2601 | Fertigung | Sonderrahmen schweißen | MS-26-002 | 2026-08-31 | 2026-09-14 |  | 120 | Nicht begonnen | 0%
MS-26-004 | PF-2601 | Prüfung | Maßprüfung durchführen | MS-26-003 | 2026-09-15 | 2026-09-24 |  | 30 | Nicht begonnen | 0%
MS-26-005 | PF-2602 | Konstruktion | Prüfkonzept abschließen |  | 2026-08-20 | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 80 | Erledigt | 100%
MS-26-006 | PF-2602 | Fertigung | Grundgestell bearbeiten | MS-26-005 | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  | 150 | Blockiert | 40%
MS-26-007 | PF-2602 | Montage | Sensorik montieren | MS-26-007 | 2026-09-12 | 2026-09-29 |  | 50 | Nicht begonnen | 0%
MS-26-008 | PF-2603 | Material | Antriebskomponenten bereitstellen | MS-26-999 | 2026-09-19 | 2026-10-09 |  | 90 | Nicht begonnen | 25%
MS-26-009 | PF-2603 | Fertigung | Trägerplatten bearbeiten |  | 2026-09-04 | 2026-09-09 |  | 110 | In Arbeit | 50%
MS-26-010 | PF-2603 | Abnahme | Interne Funktionsabnahme | MS-26-009 | 2026-08-30 | 2026-09-07 |  | 70 | Erledigt | 100%

## Parameter_Hinweise
Parameter und Hinweise
Zweck | Änderbare Planungsannahmen und kontrollierbare Nutzungshinweise bereitstellen. |  | Datenquelle | Betriebliche Festlegung durch die zuständige Projekt- und Fertigungssteuerung. | Sichtbares Ergebnis | Nachvollziehbare Schwellen, Feldregeln und erwartete Beispielwerte.
Parameter | Wert | Einheit | Pflicht | Verhalten bei fehlendem Wert
Warnhorizont vor Soll-Ende | 5 | Kalendertage | Ja | Terminlage wird als „Unvollständig“ ausgegeben.
Prüfgrenze Planstunden | 2000 | Stunden je Meilenstein | Ja | Datenqualität meldet „Grenze oder Termin prüfen“.
Prüfgrenze Wochenkapazität | 500 | Stunden je Projekt und Woche | Ja | Planprüfung im Blatt „Projekte“ meldet „Parameter fehlt“.
Nutzung und betriebliche Entscheidung
Nutzer | Die Mappe richtet sich an fiktive Rollen der Projektleitung und Fertigungssteuerung; Personennamen werden nicht benötigt.
Zeitpunkt | Die Pflege erfolgt vor einer wöchentlichen Projektbesprechung oder bei einer bekannten Terminänderung.
Eingaben | Benötigt werden Projekttermine, Wochenkapazitäten, Meilensteintermine, Planstunden, Status, Fortschritt und optionale Vorgänger.
Entscheidung | Die Zusammenfassung unterstützt die Priorisierung von Prüffällen sowie die Abstimmung von Reststunden und offenen Vorgängern.
Abgrenzung | Die Datei enthält ausschließlich fiktive Beispiele und verspricht weder Konformität noch Echtzeitsynchronisierung, ERP-/MES-Funktionen oder rechtliche Bewertung.
Feldbeschreibung und Verhalten bei fehlenden Werten
Blatt | Feld | Datentyp / Einheit | Pflicht | Fehlender Wert | Validierung oder Kontrolle | Beispiel
Projekte | Projekt-ID | Text | Ja | Zeile wird nicht ausgewertet. | Duplikate werden rot markiert. | PF-2601
Projekte | Fertigungsauftrag | Text | Ja | Planprüfung meldet Pflichtfeld. | Manuelle eindeutige Zuordnung. | FA-2026-411
Projekte | Produkt / Los | Text | Ja | Planprüfung meldet Pflichtfeld. | Freie fiktive Bezeichnung. | Sonderrahmen Orion
Projekte | Verantwortungsrolle | Auswahlliste | Ja | Planprüfung meldet Pflichtfeld. | Nur vorgesehene Rollenwerte. | Projektleitung
Projekte | Projektstart | Datum | Ja | Laufzeit bleibt leer. | Plausibler Datumsbereich. | 05.08.2026
Projekte | Zieltermin | Datum | Ja | Laufzeit bleibt leer. | Ziel vor Start wird markiert. | 08.11.2026
Projekte | Kapazität | Dezimalzahl; h/Woche | Ja | Planprüfung meldet Pflichtfeld. | Prüfung gegen Parameter B7. | 80,0 h/Woche
Projekte | Priorität | Auswahlliste | Ja | Planprüfung meldet Pflichtfeld. | Niedrig, Mittel, Hoch oder Kritisch. | Kritisch
Projekte | Projektstatus | Auswahlliste | Ja | Planprüfung meldet Pflichtfeld. | Geplant, Aktiv, Pausiert oder Abgeschlossen. | Aktiv
Projekte | Laufzeit | Formel; Kalendertage | Nein | Leer ohne beide Termine. | IFERROR sichert die Datumsdifferenz. | 96
Projekte | Planprüfung | Formel; Text | Nein | Leer ohne Projekt-ID. | Pflichtfelder, Termine, Parameter und Kapazität. | OK
Meilensteine | Meilenstein-ID | Text | Ja | Formelspalten bleiben leer. | Duplikate werden markiert. | MS-26-001
Meilensteine | Projekt-ID | Text | Ja | Datenqualität meldet Pflichtfeld. | Abgleich mit Projekte!A5:A104. | PF-2601
Meilensteine | Phase | Auswahlliste | Ja | Datenqualität meldet Pflichtfeld. | Stabile Fertigungsphasen. | Fertigung
Meilensteine | Meilenstein | Text | Ja | Datenqualität meldet Pflichtfeld. | Freie kurze Aufgabenbezeichnung. | Sonderrahmen schweißen
Meilensteine | Vorgänger-ID | Text | Nein | Ausgabe „Kein Vorgänger“. | Fehlende ID und Selbstbezug werden erkannt. | MS-26-001
Meilensteine | Soll-Beginn | Datum | Ja | Datenqualität meldet Pflichtfeld. | Soll-Ende vor Beginn wird erkannt. | 31.08.2026
Meilensteine | Soll-Ende | Datum | Ja | Terminlage wird unvollständig. | Vergleich mit Planungsstand und Warnhorizont. | 14.09.2026
Meilensteine | Ist-Ende | Datum | Nein | Bei Erledigt wird Fehlen gemeldet. | Optional für offene Meilensteine. | 08.09.2026
Meilensteine | Planstunden | Dezimalzahl; h | Ja | Reststunden bleiben leer. | Prüfung gegen Parameter B6. | 120,0 h
Meilensteine | Status | Auswahlliste | Ja | Terminlage wird unvollständig. | Vier stabile Statuswerte. | In Arbeit
Meilensteine | Fertigstellungsgrad | Dezimalzahl; % | Ja | Reststunden bleiben leer. | Warnung außerhalb 0 % bis 100 %. | 80 %
Meilensteine | Abweichung | Formel; Kalendertage | Nein | Leer ohne Soll-Ende oder Planungsstand. | Ist-Ende oder positiver Verzug zum Planungsstand. | 10
Meilensteine | Terminlage | Formel; Text | Nein | Ausgabe „Unvollständig“. | Status-, Datums- und Warnhorizontprüfung. | Überfällig
Meilensteine | Reststunden | Formel; h | Nein | Leer ohne Stunden oder Fortschritt. | Planstunden × Restanteil; mindestens null. | 12,0 h
Meilensteine | Vorgängerprüfung | Formel; Text | Nein | Ausgabe „Kein Vorgänger“. | VLOOKUP ist mit IFERROR gesichert. | Vorgänger offen
Meilensteine | Handlungsbedarf | Formel; Text | Nein | Leer ohne Meilenstein-ID. | Terminlage und Vorgängerprüfung werden verdichtet. | Prüfen
Meilensteine | Datenqualität | Formel; Text | Nein | Leer ohne Meilenstein-ID. | Pflichtfelder, Projektbezug, Termine und Grenzen. | OK
Kontrollierbare Formeln und erwartete Beispielergebnisse
Kennzahl | Zellbezug | Kontrolllogik | Erwartetes Ergebnis
Offene Meilensteine | Zusammenfassung!B9 | Meilenstein-ID vorhanden und Status nicht Erledigt. | 7
Prüffälle | Zusammenfassung!D9 | Handlungsbedarf entspricht „Prüfen“. | 6
Reststunden | Zusammenfassung!F9 | Summe aus Planstunden × Restanteil. | 424,5 h
Kritische Terminlagen | Zusammenfassung!H9 | Überfällig, Verspätet oder Blockiert. | 3
Abweichung erster Datensatz | Meilensteine!L5 | Ist-Ende liegt einen Tag vor Soll-Ende. | -1
Reststunden zweiter Datensatz | Meilensteine!N6 | 60 h × (1 − 80 %). | 12,0 h
Vorgänger dritter Datensatz | Meilensteine!O7 | Vorgänger ist vorhanden, aber noch nicht Erledigt. | Vorgänger offen
Kapazitätswochen erstes Projekt | Zusammenfassung!F13 | 162,0 Reststunden ÷ 80,0 h/Woche. | 2,0 Wochen
Manuelle Kontrollen nach der Neuberechnung
1. | Die Arbeitsmappe in Excel öffnen und die vollständige Neuberechnung abwarten; anschließend die erwarteten Werte der Kontrolltabelle vergleichen.
2. | Normalfall: Der erste Meilenstein ist planmäßig erledigt, hat −1 Tag Abweichung und keine Reststunden.
3. | Leerfall: Die erste freie Meilensteinzeile 15 sowie die vorbereiteten Zeilen bis 104 lassen die Formelspalten L bis Q leer, solange keine Meilenstein-ID eingetragen ist.
4. | Grenzfall: MS-26-009 endet am Planungsstand und wird bei fünf Tagen Warnhorizont als „Fällig“, nicht als „Überfällig“, bewertet.
5. | Abhängigkeitsfälle: MS-26-007 enthält einen Selbstbezug; MS-26-008 verweist auf eine nicht vorhandene Vorgänger-ID. Beide müssen „Prüfen“ ausgeben.
6. | Duplikatkontrolle: Eine vorhandene Projekt- oder Meilenstein-ID testweise wiederholen; die ID und die zugehörige Prüfausgabe müssen markiert werden.
7. | Kapazitätskontrolle: Reststunden und Kapazitätswochen gemeinsam beurteilen; die Mappe trifft keine automatische Reihenfolge- oder Freigabeentscheidung.
8. | Die mittlere vorbereitete Zeile 54 und die letzte vorbereitete Zeile 104 enthalten dieselben Formeln, Formate und Eingaberegeln wie die erste Eingabezeile.