## Zusammenfassung
Serienanlaufplan – Zusammenfassung
Nutzung und Entscheidung
Nutzer | Anlaufkoordination, Produktionsplanung, Prozessplanung und Fertigungsleitung eines eindeutig fiktiven Betriebs.
Zeitpunkt | Wöchentlich sowie vor einer internen Anlaufbesprechung; Datenstand und offene Punkte werden dabei manuell geprüft.
Eingaben | Serienstart, Ramp-up-Zeitraum, Freigabestatus, Zielmenge, verfügbare Tageskapazität, Reserve, Rolle und nächste Maßnahme.
Unterstützte Entscheidung | Welche Serienanläufe bereit sind, welche wegen offener Freigaben oder Kapazität kritisch sind und wo zuerst nachgesteuert werden soll.
Abgrenzung | Planungshilfe ohne ERP-/MES-Anbindung, Echtzeitsynchronisierung, Konformitätsaussage, Freigabegarantie oder rechtliche Bewertung.
Kennzahl | Wert | Status | Anzahl
Aktive Anläufe |  | Bereit
Bereit |  | Kritisch
Kritisch |  | In Vorbereitung
Angaben fehlen |  | Angaben fehlen
Kapazitätsengpässe |  | Prüfen
Offene Freigaben
Starts im Warnhorizont
Datenstand

## Anlaufplan
Serienanlaufplan – manuelle Eingaben und berechnete Beurteilung
Anlauf-ID | Artikelbezeichnung | Anlage | Serienstart geplant | Ramp-up-Ende geplant | Musterstatus | Validierungsstatus | Werkzeugstatus | Ramp-up-Zielmenge | Kapazität je Tag | Kapazitätsreserve | Verantwortungsrolle | Nächste Maßnahme | Maßnahmentermin | Kapazitätstage | Ramp-up-Kalendertage | Kapazitätslage | Freigaben offen | Resttage bis Serienstart | Gesamtstatus | Kontrollhinweis
ANL-2026-001 | Modulträger Fiktiva A | Montagelinie FIK-01 | 2026-10-24 | 2026-11-02 | Freigegeben | Freigegeben | Freigegeben | 1800 | 250 | 10% | Anlaufkoordination | Serienbesprechung vorbereiten | 2026-10-09
ANL-2026-002 | Ventilblock Fiktiva B | Bearbeitungszelle FIK-02 | 2026-09-27 | 2026-10-06 | In Arbeit | Freigegeben | Freigegeben | 2200 | 260 | 10% | Qualitätssicherung | Musterprüfung abschließen | 2026-09-14
ANL-2026-003 | Sensorhalter Fiktiva C | Fügezelle FIK-04 | 2026-11-18 | 2026-11-27 | Freigegeben | Freigegeben | Freigegeben | 8000 | 500 | 10% | Produktionsplanung | Zusatzschicht als Option bewerten | 2026-10-14
ANL-2026-004 | Abdeckrahmen Fiktiva D | Montageinsel FIK-05 | 2026-12-13 | 2026-12-26 | Offen | In Arbeit | Freigegeben | 2400 | 220 | 10% | Prozessplanung | Prüfumfang intern abstimmen | 2026-09-29
ANL-2026-005 | Kupplungsnabe Fiktiva E | Prüffeld FIK-03 | 2026-08-30 | 2026-09-12 | Offen | In Arbeit | Freigegeben | 1100 | 120 | 10% | Qualitätssicherung | Überfällige Freigaben klären | 2026-09-05
ANL-2026-006 | Prüfadapter Fiktiva F | Verpackungslinie FIK-06 | 2026-10-14 | 2026-10-20 | Nicht erforderlich | Freigegeben | Freigegeben | 900 | 160 | 10% | Fertigungssteuerung | Bereitstellung bestätigen | 2026-10-03
ANL-2026-007 | Gehäusedeckel Fiktiva G | Bearbeitungszelle FIK-02 | 2027-01-07 | 2027-01-20 | In Arbeit | Offen | In Arbeit | 3000 | 280 | 10% | Werkzeugkoordination | Werkzeugversuch terminieren | 2026-11-08
ANL-2026-008 | Leitungshalter Fiktiva H | Fügezelle FIK-04 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | Freigegeben | In Arbeit | Freigegeben | 1500 | 180 | 10% | Anlaufkoordination | Validierungsergebnis prüfen | 2026-09-17
ANL-2026-009 | Trägerplatte Fiktiva J | Montageinsel FIK-05 | 2027-02-16 | 2027-03-01 | Offen | In Arbeit | Freigegeben | 2600 | 230 | 10% | Prozessplanung
ANL-2026-010 | Dichtflansch Fiktiva K | Montagelinie FIK-01 | 2026-11-08 | 2026-11-17 | Freigegeben | Freigegeben | Freigegeben | 1750 |  | 10% | Produktionsplanung | Kapazität manuell ergänzen | 2026-10-04
Formulas:
Resttage bis Serienstart = IF(OR([Anlauf-ID]="",[Serienstart geplant]=""),"",IFERROR([Serienstart geplant]-TODAY(),""))

## Parameter
Parameter und stabile Auswahlwerte
Warnhorizont Serienstart (Tage) | 21 | Anlagen | Verantwortungsrollen | Freigabestatus
Maximale Kapazitätsreserve | 50% | Montagelinie FIK-01 | Anlaufkoordination | Offen
Maximale Zielmenge (Stück) | 1000000 | Bearbeitungszelle FIK-02 | Produktionsplanung | In Arbeit
Frühestes zulässiges Datum | 2025-09-09 | Prüffeld FIK-03 | Qualitätssicherung | Freigegeben
Spätestes zulässiges Datum | 2028-09-08 | Fügezelle FIK-04 | Werkzeugkoordination | Nicht erforderlich
Einordnung | Veränderbare Planungsannahmen; keine Norm, Zusage oder automatische Freigaberegel. | Montageinsel FIK-05 | Fertigungssteuerung
|  | Verpackungslinie FIK-06 | Prozessplanung

## Anweisungen
Anweisungen, Datenbeschreibung und Kontrollen
Arbeitsweise | Gelbe Zellen sind veränderbar. Die Einträge werden manuell aus der internen Anlaufbesprechung übernommen. Nach Änderungen ist die Excel-Neuberechnung auszuführen und die Ergebnislogik fachlich zu kontrollieren.
Blatt | Zweck | Datenquelle | Sichtbares Ergebnis
Zusammenfassung | Unterstützt die Priorisierung der Serienanläufe. | Berechnete Werte aus Anlaufplan und Warnhorizont aus Parameter. | Kennzahlen und kompakte Statusverteilung für die interne Entscheidung.
Anlaufplan | Erfasst je Anlauf die notwendigen Termine, Freigaben, Mengen, Kapazitäten und Maßnahmen. | Manuell geprüfte Angaben aus der betrieblichen Anlaufkoordination; keine automatische Datenübernahme. | Kapazitätslage, offene Freigaben, Resttage, Gesamtstatus und Kontrollhinweis.
Parameter | Hält veränderbare Annahmen und stabile Auswahlwerte getrennt von den operativen Zeilen. | Manuell festgelegter Planungshorizont, Grenzwerte, Anlagen, Rollen und Statuswerte. | Nachvollziehbare Grundlage für Validierungen und Warnungen.
Anweisungen | Beschreibt Nutzung, Datentypen, Formeln, Grenzfälle und manuelle Kontrollen. | Aufbau und Prüflogik dieser Arbeitsmappe. | Kontrollierbare Arbeitsweise ohne Aussage zu Normen, Freigaben oder Konformität.
Feldgruppe | Datentyp | Einheit | Pflicht | Verhalten bei fehlendem Wert | Hinweis und Kontrolle
Anlauf-ID | Text | ohne Einheit | Ja | Ohne ID gilt die Zeile als leer; alle Ergebnisformeln zeigen leer. | Muss innerhalb A3:A102 eindeutig sein. Duplikate werden orange markiert und ergeben den Status Prüfen.
Artikelbezeichnung | Text | ohne Einheit | Ja | Bei aktiver ID ergibt ein Leerwert Angaben fehlen. | Nur fiktive oder betriebsintern freigegebene Sachbezeichnungen verwenden; keine personenbezogenen Daten.
Anlage | Auswahlliste | Anlage | Ja | Bei aktiver ID ergibt ein Leerwert Angaben fehlen. | Auswahlwerte stehen im Blatt Parameter und können dort bewusst angepasst werden.
Serienstart und Ramp-up-Ende | Datum | TT.MM.JJJJ | Ja | Fehlende Termine ergeben Angaben fehlen und leere Terminberechnungen. | Ramp-up-Ende vor Serienstart wird als Prüfen gekennzeichnet. Der Zeitraum zählt Kalendertage.
Muster-, Validierungs- und Werkzeugstatus | Auswahlliste | Status | Ja | Ein Leerwert ergibt Angaben fehlen. | Offen und In Arbeit zählen als offene Freigabe. Nicht erforderlich muss ausdrücklich ausgewählt werden.
Ramp-up-Zielmenge | Ganze Zahl | Stück | Ja | Bei Leerwert bleiben Kapazitätstage leer und der Gesamtstatus lautet Angaben fehlen. | Positive Menge bis zur veränderbaren Planungsgrenze verwenden.
Kapazität je Tag | Ganze Zahl | Stück je Kalendertag | Ja | Bei Leerwert bleibt die Kapazitätsrechnung leer und der Gesamtstatus lautet Angaben fehlen. | Nur manuell bestätigte verfügbare Kapazität eintragen; Ausfalltage werden nicht automatisch ermittelt.
Kapazitätsreserve | Dezimalzahl | Prozent | Ja | Bei Leerwert bleiben Kapazitätstage leer und der Gesamtstatus lautet Angaben fehlen. | Die Reserve reduziert rechnerisch die nutzbare Tageskapazität. Zulässige Obergrenze steht in Parameter.
Verantwortungsrolle | Auswahlliste | Rolle | Ja | Bei aktiver ID ergibt ein Leerwert Angaben fehlen. | Nur Rollen verwenden; Namen oder andere personenbezogene Angaben sind nicht erforderlich.
Nächste Maßnahme und Termin | Text und Datum | TT.MM.JJJJ | Nein | Leerwerte verhindern keine Beurteilung. | Ein überfälliger Maßnahmentermin führt bei offenen Freigaben zu Kritisch.
Berechnete Spalten O bis U | Formel | Tage, Anzahl oder Status | Nicht eingeben | Bei leerer Anlauf-ID bleiben die Ergebnisse leer. | Formeln gelten durchgehend für Zeile 3 bis 102 und werden nach Neuberechnung kontrolliert.
Kontrollgröße | Formelprinzip | Bezug | Erwartetes Ergebnis im Beispiel
Kapazitätstage | Zielmenge geteilt durch Tageskapazität nach Reserve; Aufrundung und IFERROR. | Anlaufplan O3 aus I3, J3 und K3 | 8 Tage
Ramp-up-Kalendertage | Ramp-up-Ende minus Serienstart plus ein Tag; IFERROR bei fehlerhaften Datumswerten. | Anlaufplan P3 aus D3 und E3 | 10 Tage
Kapazitätslage | Kapazitätstage werden mit verfügbaren Ramp-up-Kalendertagen verglichen. | Anlaufplan Q3 aus O3 und P3 | Ausreichend
Offene Freigaben | COUNTIF zählt Offen und In Arbeit über die drei Freigabefelder. | Anlaufplan R3 aus F3:H3 | 0
Resttage | Serienstart minus TODAY mit IFERROR. | Anlaufplan S3 | 45 Tage am Erzeugungstag 09.09.2026
Gesamtstatus Normalfall | Eindeutige ID, vollständige Pflichtfelder, keine offenen Freigaben und ausreichende Kapazität. | Anlaufplan T3 | Bereit
Zusammenfassung | COUNTIF, COUNTIFS und SUM über den vollständigen Bereich 3:102. | Zusammenfassung B12:B18 | 10 aktive, 2 bereit, 4 kritisch, 1 unvollständig, 1 Engpass, 11 offene Freigaben, 2 Starts im Warnhorizont
Leerfall | Jede Ergebnisformel prüft zuerst die Anlauf-ID. | Anlaufplan Zeile 52 und Zeile 102 | O bis U bleiben leer
Grenzfall Warnhorizont | Offene Freigabe und Resttage kleiner oder gleich dem Parameterwert. | Anlaufplan Zeile 10 | Kritisch bei genau 21 Resttagen
Manuelle Kontrolle | Vorgehen
Neuberechnung | Nach Änderungen die vollständige Excel-Neuberechnung ausführen. Kennzahlen und Diagramm anschließend mit den gefilterten Anlaufzeilen vergleichen.
Pflichtfelder | Im Anlaufplan nach Gesamtstatus Angaben fehlen oder Prüfen filtern und gelbe Eingabezellen vervollständigen beziehungsweise fachlich prüfen.
Duplikate | Orange markierte Anlauf-IDs prüfen. Eine legitime Korrektur wird nicht technisch blockiert, muss aber vor der Entscheidung geklärt sein.
Termine und Einheiten | Datumsangaben im Format TT.MM.JJJJ sowie Zielmenge in Stück, Kapazität in Stück je Kalendertag und Reserve in Prozent bestätigen.
Kapazität | Bei Engpass die Eingaben zu Menge, Tageskapazität, Reserve und Ramp-up-Zeitraum manuell gegen die aktuelle betriebliche Planung abgleichen.
Abgrenzung | Die Arbeitsmappe führt keine Synchronisierung oder automatische Freigabe aus. Normen, Arbeitsschutz, Konformität und rechtliche Anforderungen sind außerhalb dieser Planung fachlich zu beurteilen.