## Zusammenfassung
Stillstandsplanung Produktion – Zusammenfassung
Zweck | Produktionsleitung und Instandhaltungskoordination beurteilen vor der manuellen Freigabe, ob ein geplanter Stillstand zeitlich und logisch ausreichend geklärt ist.
Datenquelle | Formeln aus den Blättern Arbeitspakete, Abhängigkeiten und Parameter; sämtliche Beispieldaten sind eindeutig fiktiv.
Sichtbares Ergebnis | Kennzahlen, Konfliktanzahl, Terminlücken und eine unverbindliche Entscheidungsanzeige für die nächste manuelle Planungsrunde.
Kennzahl | Wert | Entscheidungsinformation | Wert
Planfenster |  | Entscheidungsanzeige
Erfasste Arbeitspakete |  | Planungsstand
Arbeitspakete ohne vollständigen Termin |  | Planungsstichtag
Summierte geplante Dauer |  | Gewichteter Fortschritt
Fensterkonflikte |  | Höchster Einzelpersonalbedarf
Abhängigkeitskonflikte |  | Kritische Arbeitspakete
Nicht prüfbare Abhängigkeiten |  | Planungshorizont
Arbeitspakete mit Prüfhinweis |  | Verantwortliche Planungsrolle
Status | Anzahl
Entwurf
Geplant
In Arbeit
Abgeschlossen
Blockiert
Zurückgestellt

## Arbeitspakete
Arbeitspakete des geplanten Stillstands
Zweck | Erfassung der erforderlichen Arbeiten, Termine, Rollen, Prioritäten und Bedarfe für genau ein geplantes Stillstandsfenster.
Datenquelle | Manuelle Planungsangaben der Produktions- und Instandhaltungskoordination; keine automatische Übernahme aus ERP oder MES.
Sichtbares Ergebnis | Berechnete Dauer, Lage im Planfenster und ein zeilenweiser Prüfhinweis über 100 vorbereitete Eingabezeilen.
AP-ID | Bereich | Anlage | Arbeitspaket | Kategorie | Verantwortliche Rolle | Priorität | Status | Beginn geplant | Ende geplant | Dauer (h) | Personalbedarf (Pers.) | Fortschritt | Fensterstatus | Prüfhinweis
AP-001 | Montage | Montagezelle M-17 | Linie geordnet stillsetzen | Stillsetzung | Produktionskoordination | Hoch | Geplant | 2026-09-12 18:00 | 2026-09-12 20:00 |  | 4 | 0%
AP-002 | Medien | Montagezelle M-17 | Energiequellen betrieblich sichern | Sicherung | Betriebstechnik | Kritisch | Geplant | 2026-09-12 20:00 | 2026-09-12 22:00 |  | 3 | 0%
AP-003 | Mechanik | Antriebseinheit A-42 | Hauptlager planmäßig wechseln | Wartung | Mechanik-Team | Kritisch | Geplant | 2026-09-12 22:00 | 2026-09-13 08:00 |  | 6 | 0%
AP-004 | Qualität | Antriebseinheit A-42 | Spindellauf nach Wartung prüfen | Prüfung | Qualitätsprüfung | Hoch | Geplant | 2026-09-13 08:00 | 2026-09-13 14:00 |  | 4 | 0%
AP-005 | Montage | Absauganlage L-08 | Absaugkanal reinigen | Reinigung | Instandhaltungskoordination | Mittel | Geplant | 2026-09-12 22:00 | 2026-09-13 06:00 |  | 3 | 0%
AP-006 | Elektrotechnik | Schaltfeld E-21 | Schaltfeld visuell und funktional prüfen | Prüfung | Elektrotechnik-Team | Hoch | Geplant | 2026-09-13 06:00 | 2026-09-13 12:00 |  | 2 | 0%
AP-007 | Montage | Fertigungslinie F-31 | Wiederanlauf begleiten und Prozess beobachten | Wiederanlauf | Produktionskoordination | Kritisch | Geplant | 2026-09-13 14:00 | 2026-09-15 06:00 |  | 7 | 0%
AP-008 | Logistik | Pufferstrecke P-06 | Materialpuffer nachprüfen | Prüfung | Instandhaltungskoordination | Niedrig | Zurückgestellt |  |  |  | 2 | 0%

## Abhängigkeiten
Abhängigkeiten und zeitliche Reihenfolge
Zweck | Prüfung ausgewählter zeitlicher Abhängigkeiten zwischen den im Stillstandsplan erfassten Arbeitspaketen.
Datenquelle | Manuelle Auswahl vorhandener AP-IDs sowie Beziehung und Mindestpuffer; Termine werden per Formel aus Arbeitspakete gelesen.
Sichtbares Ergebnis | Tatsächlicher Abstand, Prüfstatus und konkreter Hinweis über 100 vorbereitete Eingabezeilen.
Bezugs-ID | Vorgänger-AP | Nachfolger-AP | Beziehung | Mindestpuffer (h) | Bezugszeit Vorgänger | Bezugszeit Nachfolger | Tatsächlicher Abstand (h) | Prüfstatus | Hinweis
AB-001 | AP-001 | AP-002 | Ende-Anfang | 0
AB-002 | AP-003 | AP-004 | Ende-Anfang | 0
AB-003 | AP-006 | AP-007 | Ende-Anfang | 4
AB-004 | AP-007 | AP-008 | Ende-Anfang | 0

## Parameter
Parameter und veränderbare Annahmen
Zweck | Zentrale Festlegung des Stillstandsfensters, des Planungsstichtags, der Kapazitätsannahme und des Bearbeitungsstands.
Datenquelle | Manuelle, gelb markierte Eingaben der zuständigen betrieblichen Rollen.
Sichtbares Ergebnis | Einheitliche Bezugswerte für Zeitfensterprüfung, Kapazitätshinweis und Zusammenfassung.
Parameter | Wert | Einheit | Pflicht | Bedeutung und Verhalten bei fehlendem Wert
Planfenster Beginn | 2026-09-12 18:00 | Datum und Uhrzeit | Ja | Frühester geplanter Beginn; fehlt der Wert, wird der Fensterstatus nicht belastbar berechnet.
Planfenster Ende | 2026-09-15 06:00 | Datum und Uhrzeit | Ja | Spätestes geplantes Ende; muss manuell auf Lage nach dem Beginn geprüft werden.
Planungsstichtag | 2026-09-09 06:22 | Datum und Uhrzeit | Ja | Zeitpunkt der aktuellen Planungsbewertung; keine Echtzeitsynchronisierung.
Warnschwelle Mindestpuffer | 4 | Stunden | Nein | Orientierungswert für die manuelle Sichtprüfung; Abhängigkeiten verwenden ihren eigenen Mindestpuffer.
Personalkapazität je Einzelpaket | 18 | Personen | Ja | Plausibilitätsgrenze für den Einzelbedarf, keine automatische Schicht- oder Einsatzplanung.
Bearbeitungsstand | Entwurf | Auswahl | Ja | Beschreibt nur den Planungsstand und stellt keine betriebliche Freigabe dar.
Verantwortliche Planungsrolle | Instandhaltungskoordination | Rolle | Ja | Funktionsbezogene Zuständigkeit ohne personenbezogene Angaben.

## Anweisungen
Anwendung, Eingaben und manuelle Kontrollen
Zweck | Erläuterung der Nutzung, Eingabefelder, Formeln, Grenzfälle und Kontrollen vor einer betrieblichen Entscheidung.
Datenquelle | Aufbau dieser Arbeitsmappe und ihre fiktiven Beispieldaten.
Sichtbares Ergebnis | Nachvollziehbare Prüfschritte ohne Freigabegarantie, Rechtsberatung, Konformitätsaussage oder automatische Systemanbindung.
Blatt oder Feld | Datentyp und Einheit | Pflichtstatus | Verhalten bei fehlendem Wert | Manuelle Kontrolle
Arbeitspakete: AP-ID | Text, maximal zweckmäßig kurz | Pflicht bei genutzter Zeile | Leere AP-ID bedeutet ungenutzte vorbereitete Zeile. | Eindeutigkeit prüfen; Duplikate werden farbig markiert.
Arbeitspakete: Stammdaten | Text oder stabile Auswahlliste | Pflicht bei genutzter Zeile | Fehlende Pflichtwerte werden als unvollständige Eingabe sichtbar. | Anlage, Tätigkeit, Rolle, Priorität und Status fachlich abstimmen.
Arbeitspakete: Beginn und Ende | Datum und Uhrzeit, TT.MM.JJJJ hh:mm | Pflicht außer bei Zurückgestellt | Dauer bleibt leer; Fensterstatus und Prüfhinweis zeigen Termin fehlt. | Ende nach Beginn und Lage innerhalb des Planfensters kontrollieren.
Arbeitspakete: Personalbedarf | Ganze Zahl, Personen | Pflicht | Prüfhinweis bleibt unvollständig. | Einzelbedarf mit Parameter B11 vergleichen; parallele Summen zusätzlich manuell prüfen.
Arbeitspakete: Fortschritt | Dezimalwert, Anzeige in Prozent | Pflicht | Gewichtete Kennzahl behandelt leere Werte rechnerisch nicht als bestätigten Fortschritt. | Bei Status Abgeschlossen muss 100 % plausibilisiert werden.
Abhängigkeiten | Textauswahl, Datum/Uhrzeit und Stunden | Pflicht bei genutzter Bezugs-ID | Fehlende oder nicht terminierte AP ergeben Nicht prüfbar. | Reihenfolge, Mindestpuffer und fachliche Vollständigkeit einzeln bestätigen.
Parameter | Datum/Uhrzeit, Stunden, Personen und Auswahl | Gemäß Spalte Pflicht | Fenster- und Entscheidungsanzeige werden unvollständig oder nicht belastbar. | Planfenster, Stichtag, Kapazität und Bearbeitungsstand vor jeder Sitzung prüfen.
Kontrollformel | Bezug | Erwartetes Ergebnis der Beispiele | Kontrollzweck
Dauer | Arbeitspakete!K6 aus I6 und J6 | 2,00 h | Normalfall: Ende minus Beginn wird in Stunden berechnet.
Fensterstatus | Arbeitspakete!N12 mit Parameter!B7:B8 | Im Zeitfenster | Grenzfall: Das Ende von AP-007 liegt exakt auf dem Ende des Planfensters.
Abhängigkeitsabstand | Abhängigkeiten!H8 aus F8 und G8 | 2,00 h | Der tatsächliche Abstand wird aus den nachgeschlagenen Terminen berechnet.
Abhängigkeitsprüfung | Abhängigkeiten!I8 gegen E8 | Konflikt | 2,00 h Abstand unterschreiten den Mindestpuffer von 4,00 h.
Leerfall | Abhängigkeiten!I9 zu AP-008 | Nicht prüfbar | Der Nachfolger ist vorhanden, besitzt als zurückgestelltes Paket aber keinen Termin.
Zusammenfassung | Zusammenfassung!B7:B12 | 8 AP; 1 ohne Termin; 74,00 h; 0 Fensterkonflikte; 1 Abhängigkeitskonflikt; 1 nicht prüfbar | Kontrolle der Beispielbasis nach vollständiger Excel-Neuberechnung.
Ablauf der Entscheidung
Nutzer und Zeitpunkt | Produktionsleitung und Instandhaltungskoordination verwenden die Datei vor der Stillstandsfreigabe sowie nach jeder wesentlichen Termin- oder Reihenfolgeänderung.
Eingaben | Zuerst Parameter festlegen, danach Arbeitspakete vollständig erfassen und zuletzt nur fachlich erforderliche Abhängigkeiten dokumentieren.
Entscheidung | Die Zusammenfassung unterstützt die Entscheidung, ob Terminlücken und Konflikte weiter geklärt werden müssen oder eine separate manuelle Freigabeprüfung beginnen kann.
Manuelle Abschlusskontrolle | Excel vollständig neu berechnen, gelbe Eingaben prüfen, rote Hinweise bearbeiten, parallelen Personalbedarf separat bewerten und alle Rollen fachlich abstimmen.
Abgrenzung | Keine ERP- oder MES-Anbindung, keine Echtzeitsynchronisierung, keine automatische Einsatzplanung, keine Konformitäts- oder Freigabegarantie und keine rechtliche Beratung.