## Zusammenfassung
Werkstattauftragsplanung – Zusammenfassung
Zweck | Unterstützt die Entscheidung, welche kurzen Werkstattaufträge im gewählten Zeitraum angesetzt, umverteilt oder wegen fehlender Angaben beziehungsweise Kapazität zurückgestellt werden.
Datenquelle | Manuelle Auftragsdaten aus „Auftragsplanung“ und veränderbare Kapazitätsannahmen aus „Parameter“; keine ERP-/MES-Anbindung und keine Echtzeitsynchronisierung.
Sichtbares Ergebnis | Kennzahlen, Planungshinweis und Auslastung je Arbeitsplatz nach einer Excel-Neuberechnung.
Nutzer und Zeitpunkt | Werkstattleitung oder Disposition der ausdrücklich fiktiven Werkstatt Kupferbogen; täglich sowie vor Freigabe des kurzfristigen Planungsfensters.
Planungsbeginn | 2026-09-09
Planungsende | 2026-09-24
Zielauslastung | 85%
Kennzahl | Wert | Bedeutung
Offene Aufträge im Zeitraum |  | Startdatum im Planungsfenster und Status nicht „Erledigt“.
Offene Planstunden |  | Summe der berechneten Stunden offener Aufträge.
Über Kapazität |  | Auftragszeilen an einem überlasteten Starttag.
Eingaben fehlen |  | Begonnene Auftragszeilen mit fehlenden Pflichtangaben.
Fällig im Zeitraum |  | Offene Aufträge mit Fälligkeit im Planungsfenster.
Doppelte Auftragsnummern |  | Anzahl der Zeilen, deren Auftragsnummer mehrfach vorkommt.
Planungshinweis
Arbeitsplatz | Offene Stunden | Zielkapazität | Auslastung
Kontrolle des unveränderten Beispieldatensatzes | Erwartet | Abgleich
Offene Aufträge | 9
Offene Planstunden | 57.75
Über Kapazität | 1
Eingaben fehlen | 1
Doppelte Nummern | 0
Formulas:
Bedeutung = IF([Kennzahl]="","",IFERROR(VLOOKUP([Kennzahl],Parameter!$A8:D107,3,FALSE)*NETWORKDAYS(B6,B7)*B8*IF(VLOOKUP([Kennzahl],Parameter!$A8:D107,4,FALSE)="Ja",1,0),""))

## Auftragsplanung
Werkstattauftragsplanung – Aufträge
Zweck | Manuelle Terminierung kurzer Werkstattaufträge nach Arbeitsplatz, fiktivem Team und benötigtem Starttag.
Datenquelle | Gelb markierte Eingaben der Werkstattdisposition; Tageskapazitäten werden aus „Parameter“ nachgeschlagen.
Sichtbares Ergebnis | Planstunden, belegte Stunden am Starttag, Tageskapazität, Auslastung und ein kontrollierbarer Planungshinweis.
Bedienhinweis | Nur gelbe Zellen verändern. Formeln sind bis Zeile 107 vorbereitet. Warnungen weisen auf Prüfbedarf hin und blockieren plausible Sonderfälle nicht.
Auftrags-Nr. | Kurzauftrag | Menge | Rüstzeit | Zeit je Stück | Arbeitsplatz | Zuständiges Team | Startdatum | Fällig am | Priorität | Status | Planstunden | Belegte Stunden am Starttag | Tageskapazität | Auslastung | Planhinweis | Bemerkung
WA-2026-001 | Montageplatte Kappa | 20 | 1 | 0.25 | Montage | Team Kupfer | 2026-09-09 | 2026-09-11 | Hoch | Freigegeben
WA-2026-002 | Wellenring Rho | 10 | 0.75 | 0.5 | Drehplatz | Team Schiefer | 2026-09-10 | 2026-09-14 | Mittel | Geplant
WA-2026-003 | Halter Sigma | 8 | 1.25 | 0.625 | Fräsplatz | Team Sand | 2026-09-11 | 2026-09-15 | Hoch | Geplant
WA-2026-004 | Schweißrahmen Tau | 5 | 1.5 | 1.2 | Schweißplatz | Team Moos | 2026-09-14 | 2026-09-16 | Eilig | Geplant
WA-2026-005 | Prüflehre Iota | 30 | 0.5 | 0.2 | Prüfplatz | Team Kupfer | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Hoch | Freigegeben
WA-2026-006 | Abdeckhaube My | 12 | 1 | 0.4 | Oberflächenplatz | Team Sand | 2026-09-16 | 2026-09-18 | Niedrig | Erledigt
WA-2026-007 | Träger Lambda | 15 | 0.5 | 0.5 | Montage | Team Kupfer | 2026-09-17 | 2026-09-21 | Mittel | Geplant
WA-2026-008 | Buchse Eta | 6 | 0.25 | 1 | Drehplatz | Team Schiefer | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Hoch | In Arbeit
WA-2026-009 | Fräsblock Omikron | 4 | 1 | 1.5 | Fräsplatz | Team Sand | 2026-09-21 | 2026-09-23 | Mittel | Geplant
WA-2026-010 | Prüfkörper Phi | 10 | 0.5 | 0.4 | Prüfplatz |  | 2026-09-22 | 2026-09-24 | Mittel | Geplant

## Parameter
Werkstattauftragsplanung – Parameter
Zweck | Pflege der veränderbaren Arbeitsplatz- und Kapazitätsannahmen für die kurzfristige Planung.
Datenquelle | Manuelle betriebliche Annahmen der ausdrücklich fiktiven Werkstatt Kupferbogen.
Sichtbares Ergebnis | Bis zu 100 vorbereitete Arbeitsplatzzeilen mit Kapazitätswert und Prüfhinweis; keine Norm oder Freigabe wird festgeschrieben.
Hinweis | Tageskapazitäten sind lokale Planungsannahmen in Stunden je Arbeitstag. Änderungen beeinflussen Auslastung und Planungshinweise nach der Neuberechnung.
Arbeitsplatz | Bereich | Tageskapazität | Aktiv | Planungshinweis | Prüfung
Montage | Endmontage | 8 | Ja | Kurzaufträge und Baugruppenmontage
Drehplatz | Zerspanung | 7.5 | Ja | Drehteile und Nacharbeit
Fräsplatz | Zerspanung | 7 | Ja | Frästeile und Vorrichtungen
Schweißplatz | Fügetechnik | 6.5 | Ja | Rahmen und Halter
Prüfplatz | Qualität | 8 | Ja | Maß- und Funktionsprüfung
Oberflächenplatz | Finish | 6 | Ja | Entgraten und Oberflächenarbeit

## Anweisungen
Werkstattauftragsplanung – Anweisungen und Kontrollen
Zweck | Erläutert Nutzung, Datentypen, Pflichtfelder, Leerfallverhalten, Formeln und manuelle Kontrollen.
Datenquelle | Aufbau und Formeln dieser Arbeitsmappe sowie der unveränderte fiktive Beispieldatensatz.
Sichtbares Ergebnis | Nachvollziehbare Prüfschritte für eine schlüssige Planung ohne behauptete Automatisierung, Konformität oder rechtliche Wirkung.
Felder und Eingabeverhalten
Blatt / Thema | Feld oder Kennzahl | Datentyp / Einheit | Pflicht | Verhalten bei Leerwert | Kontrolle oder erwartetes Beispiel
Auftragsplanung | Auftrags-Nr. | Text, 3–30 Zeichen | Ja, sobald eine Zeile begonnen wird | Alle Formelergebnisse der leeren Zeile bleiben leer. | Doppelte Nummern werden rot markiert, aber nicht blockiert.
Auftragsplanung | Kurzauftrag | Text, höchstens 80 Zeichen | Ja | Planhinweis meldet „Eingaben fehlen“. | Nur eindeutige, fiktive Kurzbezeichnungen verwenden.
Auftragsplanung | Menge | Ganze Zahl, Stück | Ja | Planstunden bleiben ohne vollständige Rechengrundlage leer. | Warnbereich 1 bis 100.000 Stück.
Auftragsplanung | Rüstzeit / Zeit je Stück | Dezimalzahl, Stunden | Ja | Planstunden bleiben bei fehlendem Wert leer. | Je Wert 0 bis 24 Stunden; Sonderfälle werden nur gewarnt.
Auftragsplanung | Arbeitsplatz | Stabile Auswahlliste | Ja | Kapazität bleibt leer und der Planhinweis fordert Prüfung. | Auswahl muss zu einem Arbeitsplatz in „Parameter“ passen.
Auftragsplanung | Zuständiges Team | Stabile Auswahlliste, rein fiktiv | Ja | Planhinweis meldet „Eingaben fehlen“. | Keine personenbezogenen Daten erforderlich.
Auftragsplanung | Startdatum / Fällig am | Datum, TT.MM.JJJJ | Ja | Zeitbezogene Auswertungen ignorieren die unvollständige Zeile. | Fälligkeit vor Startdatum wird rot markiert.
Auftragsplanung | Priorität / Status | Stabile Auswahlliste | Ja | Planhinweis meldet „Eingaben fehlen“. | „Erledigt“ wird aus offenen Stunden und offenen Aufträgen ausgeschlossen.
Auftragsplanung | Bemerkung | Text, höchstens 250 Zeichen | Nein | Kein Einfluss auf Berechnungen. | Nur betriebliche Planungshinweise, keine Personendaten.
Parameter | Tageskapazität | Dezimalzahl, h/Tag | Ja bei angelegtem Arbeitsplatz | Nachschlagewert fehlt; Auftragszeile fordert Prüfung. | Veränderbare Annahme von 0,01 bis 24 Stunden.
Parameter | Aktiv | Auswahlliste Ja/Nein | Ja bei angelegtem Arbeitsplatz | Parameterprüfung meldet fehlende Angabe. | „Nein“ erzeugt bei verwendeten Aufträgen den Hinweis „Arbeitsplatz inaktiv“.
Kontrollierbare Formeln und Ergebnisse
Zelle / Bereich | Berechnung | Bezüge | Leerfallsicherung | Erwarteter Beispielwert | Manuelle Kontrolle
Auftragsplanung L8 | Planstunden = Rüstzeit + Menge × Zeit je Stück | D8 + C8 × E8 | IF und IFERROR liefern bei leerer Auftragsnummer "". | 6,00 h | 1,00 h + 20 × 0,25 h = 6,00 h.
Auftragsplanung M8 | Belegte Stunden desselben Arbeitsplatzes und Starttags | SUMIFS über L, F, H und Status K | IFERROR; leere Schlüssel liefern "". | 6,00 h | Filter auf Montage und das Startdatum der ersten Beispielzeile.
Auftragsplanung N8 | Tageskapazität des Arbeitsplatzes | VLOOKUP auf Parameter A8:D107, Spalte 3 | IFERROR liefert bei fehlendem Treffer "". | 8,00 h | Montage besitzt im unveränderten Beispiel 8,00 h/Tag.
Auftragsplanung O8 | Auslastung = belegte Stunden ÷ Tageskapazität | M8 / N8 | Division durch 0 und fehlende Werte werden abgefangen. | 75,0 % | 6,00 h ÷ 8,00 h = 75,0 %.
Auftragsplanung P11 | Kapazitäts- und Pflichtfeldprüfung | B:K sowie M:N und Parameter | Äußerer IFERROR liefert „Prüfen“. | Über Kapazität | 7,50 h am Schweißplatz stehen 6,50 h Tageskapazität gegenüber.
Auftragsplanung P17 | Pflichtfeldprüfung vor Terminbewertung | B17:K17 | Fehlendes Team wird ausdrücklich erkannt. | Eingaben fehlen | Team ergänzen und Excel neu berechnen.
Zusammenfassung B11 | Offene Aufträge im Planungsfenster | COUNTIFS auf A, H und K | IFERROR liefert 0. | 9 | Ein erledigter von zehn Beispielen wird ausgeschlossen.
Zusammenfassung B12 | Offene Planstunden im Planungsfenster | SUMIFS auf L, H und K | IFERROR liefert 0. | 57,75 h | Die erledigten 5,80 h werden nicht mitgerechnet.
Zusammenfassung B13/B14/B16 | Kapazitäts-, Leer- und Duplikatkontrollen | P beziehungsweise A8:A107 | IFERROR liefert 0. | 1 / 1 / 0 | Kontrollblock in Zeilen 30 bis 34 muss zunächst durchgehend „OK“ zeigen.
Manuelle Abschlusskontrolle
1 | Datei in Excel öffnen und eine vollständige Neuberechnung ausführen; der Kontrollblock auf „Zusammenfassung“ sollte im unveränderten Beispieldatensatz fünfmal „OK“ zeigen.
2 | Planungsbeginn, Planungsende und Zielauslastung prüfen. Gelb kennzeichnet veränderbare Eingaben; Formelfelder sind nicht gelb.
3 | Auftragsplanung nach „Planhinweis“ filtern. Zuerst Duplikate und fehlende Pflichtangaben, danach überlastete Starttage bearbeiten.
4 | Bei „Über Kapazität“ Startdatum, Arbeitsplatz, Menge, Zeiten oder die lokal verantwortete Kapazitätsannahme nachvollziehbar prüfen.
5 | Normalfall: Zeile 8 ergibt 6,00 h und 75,0 %. Grenzfall: Zeile 14 ergibt exakt 8,00 h. Leerfall: Zeile 17 meldet das fehlende Team.
6 | Die Zeilen 18 bis 107 in „Auftragsplanung“ sowie 14 bis 107 in „Parameter“ sind vorbereitet. Vollständig leere Auftragszeilen bleiben in den Ergebnissen leer.
7 | Die Arbeitsmappe trifft keine Freigabeentscheidung, garantiert keine Konformität und ersetzt weder lokale Regeln noch fachliche Prüfung. Es bestehen keine ERP-/MES-Schnittstellen.